**Информация**

**по реализации национального проекта «Демография»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 1 полугодие 2023 года**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Демография» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Реализация национального проекта «Демография» в Северо-Енисейском районе осуществляется по следующим направлениям:**

1. Реализация регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на территории Северо-Енисейского района;

2. Реализация регионального проекта Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» на территории Северо-Енисейского района;

3. Реализация регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)» на территории Северо-Енисейского района;

4. Реализация регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на территории Северо-Енисейского района;

5. Реализация регионального проекта Красноярского края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни») на территории Северо-Енисейского района.

**1. Реализация регионального проекта Красноярского края**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

**Региональный проект Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

* **Цель:** Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Красноярском крае (до 1,792 детей на 1 женщину).
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Воробьева Светлана Николаевна – начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

Сухарева Марина Фанзатовна – начальник ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району Красноярского края.

**Реализация регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** на территории Северо-Енисейского района направлена на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Мероприятиями **регионального проекта Красноярского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» являются**:

* Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
* Ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет;
* Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей;
* Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей.

За 1 полугодие 2023 года **за счет средств краевого бюджета** краевой материнский (семейный) капитал **получили 25 семей**. Общая сумма выплат по данному направлению **составила 823,17 тыс. руб**.

**В Северо-Енисейском районе в целях реализации проекта осуществляет свою деятельность и исполняет мероприятия проекта** Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району (далее - ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району).

За 1 полугодие 2023 года ТО КГКУ «УСЗН» по Северо-Енисейскому району исполнены следующие мероприятия, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

**Информация**

**по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта –**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

**за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество граждан получивших финансовую поддержку**  **чел.** | **Общие затраты/**  **Краевой бюджет**  **тыс. руб.** | **Примечание** |
| 1 | Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка | - | - | В соответствии с федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» |
| 2 | Краевой материнский (семейный) капитал (выплачивается на рождение третьего ребенка или последующих детей) | 25 | 823,17 | В соответствии с Законом края от 09.06.2011 №12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования | - | - | В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения». |
| 4 | Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей | - | - | В соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» |
|  | **ИТОГО** | **25** | **823,17** |  |

Помимо мер социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых семьям с детьми в рамках реализации федерального и регионального законодательства, в Северо-Енисейском районе для данной категории населения **предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района**.

Мероприятия по обеспечению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, осуществляет **отдел по делам семьи детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района** (далее – Отдел).

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района семьям с детьми, проживающим в Северо-Енисейском районе предусмотрен в муниципальной программе **«Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе**».

Так, за 1 полугодие 2023 года **финансовая поддержка семей с детьми** за счет средств бюджета района **оказана 188 гражданам**. Общая сумма выплат по данному направлению **составила 1 510,8 тыс. руб**.



**Финансовая поддержка семьям с детьми, проживающим на территории Северо-Енисейского района**

Отделом **в целях реализации проекта за 1 полугодие 2023 года выполнены следующие мероприятия,** которыепредставлены в таблице 2.

Таблица 2

**Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Количество граждан получивших финансовую поддержку**  **чел.** | **Общие затраты/**  **Бюджет**  **Северо-Енисейского района**  **тыс. руб.** | **Примечание** |
| **1** | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми в виде единовременной денежной выплаты | 22 | 220,0 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| **2** | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - беременным женщинам, проживающим в районе  в виде единовременной денежной выплаты | 24 | 31,5 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| **3** | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, обучающихся в высших и средних специальных образовательных организациях Красноярского края в виде ежемесячной денежной выплаты | 36 | 828,0 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| **4** | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты | 11 | 108,3 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| **5** | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам | 38 | 38,0 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| **6** | Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района | 57 | 285,0 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
|  | **ИТОГО** | **188** | **1 510,8** |  |

За 1 полугодие 2023 года предоставлено **188** дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. Общая сумма выплат по данному направлению составила **1 510,8** тыс. руб. Так же, оказана социальная поддержка **57-ми** выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в 1 полугодие 2023 года за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно - рудная компания «Амикан» на сумму **285,0** тыс. руб.

Таким образом, в Северо-Енисейском районе внедрены механизмы финансовой поддержки семей при рождении детей, созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи при рождении детей и минимизированы последствия изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

**2. Реализация регионального проекта Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»**

**Региональный проект Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей».**

* **Цель:** Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Губкина Ирина Валерьевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Каминская Полина Алексеевна – главный специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

В 1 полугодия 2023 года **по региональному проекту Красноярского края «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»** в управлении образования администрации Северо-Енисейского района проведены ряд заседаний рабочей группы по исполнению «дорожной карты» реализации данного регионального проекта на территории Северо-Енисейского района на период до 2024 года.

В Северо-Енисейском районе по данному региональному проекту **достигнут показатель результативности** - **«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) - 100%».**

Так, за 1 полугодие 2023 года **в Северо-Енисейском районе процент укомплектованности детьми от 1,5 до 3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях составляет - 64%.**

**По результатам комплектования на 2023-2024 учебный год** детей дошкольного возраста **от 1,5 до 7 лет** определено в дошкольные образовательные учреждения – **484 человек**, в том числе:

* от 1,5 до 2 лет – 62 детей;
* от 2 до 3 лет – 45 ребенка;
* от 3 до 4 лет – 73 детей;
* от 4 до 5 лет – 121 детей;
* от 5до 6 лет – 85 детей;
* от 6 до 7 лет – 98 ребенка.

**По состоянию на 01.07.2023 очередность в** дошкольные образовательные учреждения детей **от 1,5 до 7 лет отсутствует**, т.е доступность дошкольного образования для детей **в данной возрастной категории составляет 100%.**

**Этот показатель результативности достигнут за счет:**

* ввода в эксплуатацию в 2018 году нового дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» им. В.Б. Гайнутдиновой»;
* постепенного увеличения в детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ района ясельных групп.



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Северо-Енисейский**

**сад-ясли №8 «Иволга»**

 ****

****

**Занятия детей в МБДОУ «Северо-Енисейский сад-ясли №8 «Иволга» им. В.Б. Гайнутдиновой»**

По приоритетной задаче национального проекта **«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2022 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** в Северо-Енисейском районе на постоянной основе ведется работа **по информированию целевой категории женщин** о возможности за счет средств центра занятости населения района **освоить новую профессию или повысить квалификацию и по окончании декретного отпуска беспрепятственно приступить к своей трудовой деятельности**.

Кроме того специалисты центра занятости населения Северо-Енисейского района постоянно информируют население, в том числе женщин, имеющих детей, о ситуации на рынке труда Северо-Енисейского района через официальный сайт, средства массовой информации и ТV и на родительских собраниях в образовательных организациях района.

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» на территории района будет продолжена в дальнейшей работе Управления образования администрации района.

**3. Реализация регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)»**

**Региональный проект Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)».**

* **Цель:** Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Красноярского края до 67 лет в 2024 год.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Воробьева Светлана Николаевна – начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Насекина Ольга Викторовна –ведущий специалист по работе с населением отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.

В рамках реализации **регионального проекта Красноярского края «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Красноярского края» («Старшее поколение»)»** на территории Северо-Енисейского района в 1 полугодии 2023 года осуществлялось **мероприятие по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения. Данное мероприятие **включает в себя сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.**

На территории Северо-Енисейского района краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» (далее - Комплексный центр) **запущен пилотный проект «Школа ухода»** **по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами,** в соответствии с которым на базе комплексного центра организован **уход за 25 гражданами пожилого возраста.**



**Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский»**

Одной из главных задач **«Школы ухода»** **является обучение родственников теоретическим и практическим навыкам ухода за пожилыми людьми и инвалидами**.

Помимо родственников, обучение в **«Школе ухода»** в обязательном порядке проходят социальные работники и младший медицинский персонал Комплексного центра. Немаловажным фактором в работе **«Школы ухода» является организация занятий с психологом**. «Момент отчаяния» рано или поздно наступает у всех родственников, и без определенных знаний и помощи преодолеть его достаточно сложно. Психолог учит слушателей справляться с такими состояниями, создавать благоприятную психологическую обстановку не только для себя, но и для своего подопечного.

В 1 полугодии 2023 года проведено **5** занятий **«Школы ухода».**

Первое занятие «Школы ухода» проведено на тему: **«Роль и значимость средств реабилитации и предметов ухода за больными. Использование ТСР»** на котором, присутствовали **жители** района (родственникиграждан пожилого возраста и инвалидов) и **9 сотрудников** Комплексного центра.

Второе занятие «Школы ухода» проведено на тему: **«Хроническая сердечная недостаточность»** на котором, присутствовали **жители** района (родственники граждан пожилого возраста и инвалидов) и **9 сотрудников** Комплексного центра.

Третье занятие «Школы ухода» проведено на тему: **«Инсульт: симптомы и первые признаки, как распознать и оказать первую помощь при инсульте»** на котором, присутствовало **5 сотрудников** Комплексного центра.

Четвертое занятие «Школы ухода» проведено на тему: **«Личная гигиена, методы дезинфекции, уход за глазами, ушами, полостью рта»** на котором, присутствовало **5 сотрудников** Комплексного центра.

Пятое занятие «Школы ухода» проведено на тему: **«Заболевания органов дыхания. Острый бронхит. Бронхиальная астма. Грипп и ОРВИ. Профилактика пневмонии**» на котором, присутствовало **7 сотрудников** Комплексного центра.

Кроме того, на территории Северо-Енисейского района в рамках муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» **реализуются дополнительные меры поддержки граждан старшего поколения за счет средств бюджета Северо-Енисейского района**.

За первое полугодие 2023 года оказаны следующие дополнительные меры поддержки **граждан старшего поколения,** которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения за счет средств бюджета Северо-Енисейского района**

**за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Количество граждан получивших финансовую поддержку**  **чел.** | **Общие затраты/**  **Бюджет**  **Северо-Енисейского района**  **тыс. руб.** | **Примечание** |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг | 7 | 392,24 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 2 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг | 1 | 15,19 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 3 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортного лечение | 2 | 141,36 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 4 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветераны золотодобычи 20лет» в виде ежемесячной денежной выплаты | 71 | 85,20 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 5 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветераны золотодобычи 25 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты | 146 | 261,15 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 6 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан – неработающих пенсионеров в виде ежемесячных денежных выплат | 628 | 736,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 7 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты | 21 | 93,15 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 8. | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты | 6 | 65,71 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
| 9 | Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам | 4 | 25,00 | В соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» |
|  | **ИТОГО** | **886** | **1 815,00** |  |

Итого за 1 полугодие 2023 года дополнительные меры поддержки за счет средств бюджета Северо-Енисейского района получили **886 граждан старшего поколения.** Общая сумма выплат по данному направлению **составила 1 815,00 тыс. руб**.

На территории Северо-Енисейского района созданы все условия и проводятся мероприятия, направленные на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Северо-Енисейского района.

**4. Реализация регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».**

* **Цель:** Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Красноярского края, ведущих здоровый образ жизни.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** – Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Тюменцева Елена Васильевна – и. о главного врача КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница».
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» (Дузь Т.Г.).


Ключевым направлением в реализации регионального проекта Красноярского края «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», реализуемым КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» является диспансеризация отдельных категорий граждан взрослого населения Северо-Енисейского района, а также информационно-разъяснительная работа с населением о здоровом образе жизни на приемах у врачей и через средства массовой информации, в том числе публикации статей в газете «Северо-Енисейский вестник».

В сфере здравоохранения для проведения диспансеризации отдельным категориям граждан взрослого населения Северо-Енисейского района **были проведены следующие организационные мероприятия:**

* выделено отдельное время для проведения диспансеризации отдельным категориям граждан взрослого населения;
* организованы выезды бригады врачей-специалистов в отдаленные поселки района;
* организована работа поликлиники в вечернее время и каждую третью субботу месяца.

План диспансеризации взрослых на 2022 год составляет **3 785 человек**.

По итогам 1 полугодия 2023 года первый этап диспансеризации прошли **1 773** человека, что составляет **46,8%** от годового плана.

**Информационный блок на сайте учреждения КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»**

Динамика распределения групп здоровья населения по итогам проведенной диспансеризации за 1 полугодие 2023 года представлена в таблице 4.

Таблица 4

**Динамика распределения групп здоровья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  здоровья | **1 полугодие 2022 года** | | **1 полугодие 2023 года** | |
| Прошли 1 этап | % от годового плана  (3 055) | Прошли 1 этап | % от годового плана  ( 3 785) |
| **1 группа**  (абсолютно здоровые граждане) | 490 | **16,0%** | 280 | **15,8%** |
| **2 группа** (граждане, у которых не выявлено серьезных заболеваний) | 297 | **9,7%** | 184 | **10,4%** |
| **3а группа** (граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями) | 658 | **21,5%** | 920 | **51,9%** |
| **3б группа** (граждане без хронических неинфекционных болезней, но которые имеют иные заболевания и нуждаются в регулярной медицинской помощи) | 258 | **8,4%** | 389 | **21,9%** |
| **ВСЕГО:** | 1703 | **55,6%** | 1773 | **46,8%** |

Доминирующей группой является 3а группа здоровья (51,9%). На втором месте 3б группа здоровья (21,9%).

Одной из важных черт диспансеризации населения, является выявление неблагоприятных факторов риска, которые могут способствовать возникновению заболевания, выявление заболеваний на ранней стадии развития.

Динамика впервые выявленных заболеваний представлена в таблице 5.

Таблица 5

**Динамика впервые выявленных заболеваний**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования заболевания | **1 полугодие 2022 года** | | **1 полугодие 2023 года** | |
| Количество  случаев | % от  осмотренных | Количество  случаев | % от  осмотренных |
| ВСЕГО | 95 | 5,6% | 315 | 17,8% |
| - с заболеваниями эндокринной системы в т.ч. сахарный диабет | 4 | 0,2% | 16 | 0,9% |
| - с заболеваниями системы кровообращения | 14 | 0,8% | 95 | 5,4% |
| - с злокачественными новообразованиями | 11 | 0,6% | 5 | 0,3% |
| - с заболеваниями органов дыхания | 1 | 0,05% | 13 | 0,7% |
| - заболевания других органов и систем | 65 | 3,8% | 186 | 10,5% |

Доминирующими заболеваниями среди впервые выявленных у граждан, являются заболевания пищеварительной системы, нервной системы, костно-мышечной системы и пр., выявлено у **186 человек,** что составляет **10,5%** от прошедших диспансеризацию граждан. На втором месте по заболеваемости следуют заболевания системы кровообращения, которые выявлены у **95 человек** (**5,4%** от осмотренных), и на третьем месте заболевания органов дыхания, выявлено у **13 человек** (**0,7%** от осмотренных).

Распределение факторов риска по возрастным группам и половой принадлежности представлено в таблице 6.

Таблица 6

**Распределение факторов риска по возрастным группам и**

**половой принадлежности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактора риска | Мужчины | | | | Женщины | | | | Всего | | | |
| 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего | 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего | 21 - 36 лет | 39 - 60 лет | Старше 60 лет | Всего |
| Повышенный уровень артериального давления | - | 72 | 144 | 216 | - | 48 | 91 | 139 | - | 120 | 235 | **355** |
| Гипергликемия неуточненная | - | 2 | 7 | 9 | - | 4 | 2 | 6 | - | 6 | 9 | **15** |
| Избыточная масса тела | - | 112 | 15 | 127 | - | 91 | 42 | 133 | - | 203 | 57 | **260** |
| Курение табака | - | 240 | 13 | 254 | - | 117 | 19 | 136 | - | 357 | 32 | **389** |
| Риск пагубного потребления алкоголя | - | 6 | 1 | 7 | - | 2 | 3 | 5 | - | 8 | 4 | **12** |
| Низкая физическая активность | - | 24 | 3 | 27 | - | 45 | 18 | 63 | - | 69 | 21 | **90** |
| Нерациональное питание | - | 114 | 14 | 128 | - | 92 | 53 | 145 | - | 206 | 67 | **273** |
| Высокий абсолютный суммарный сердечно- сосудистый риск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Очень высокий абсолютный суммарный сердечно - сосудистый риск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  | | | | | | | | | | | | |

На первом месте – курение табака, преобладает во всех возрастных группах, **389 человек (31,9%)** от осмотренных за 2023 год.

На втором месте по распространенности – повышенный уровень артериального давления. Этот фактор риска выявлен у **355 человек (20,0%),** преобладает в возрасте старше 60 лет.

На третьем месте – нерациональное питание. Выявлено у **273 человек**, что составляет **15,4%** от всех осмотренных в 2023 году.

**Результаты проведения диспансеризации населения свидетельствуют о важности снижения или устранения факторов риска**, таких как нерациональное питание, ожирение, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя. Обо всех факторах риска по итогу прохождения диспансеризации врачи поликлиники проводят беседы с населением района.

Также информационно-разъяснительная работа с населением о здоровом образе жизни ведется на приемах у врачей и через средства массовой информации, в том числе публикации статей в газете «Северо-Енисейский вестник».

Другим муниципальным учреждением - Управлением образования администрации Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2023 года была организована работа по решению **задачи «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и проведение информационно-коммуникационных кампаний».**

**Одним из направлений решения данной задачиявляется обучение различных групп населения** (родители детей дошкольного возраста, дети школьного возраста, родители детей школьного возраста, работники образовательных организаций) **навыкам здорового питания.**


С целью повышения уровня **информированности и образованности вышеназванной целевой группы о требованиях к качеству пищевой продукции, значении в питании основных пищевых веществ и пищевых продуктов, критических компонентов пищевых продуктов для формирования мотивации к приверженности здоровому питанию, умений выбора пищевых продуктов и формирования здорового рациона питания** вобразовательных организациях Северо-Енисейского района выполняются следующие мероприятия**:**

1. В управлении образования администрации Северо-Енисейского района проведен семинар-совещание для ответственных лиц в образовательных организациях за реализацию обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания для детей дошкольного возраста, для детей школьного возраста;
2. Ведется постоянный мониторинг по реализации обучающих программ по вопросам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста



**Скриншот страницы официального сайта МБОУ « Новокаламинская средняя школа № 6**

3. Управление образования администрации Северо-Енисейского района ведет постоянный мониторинг проведения мероприятий по просветительским обучающим программам «Здорового питания с детьми дошкольного и школьного возраста и их родителями» (законными представителями).



**Фрагмент таблицы ежемесячного мониторинга по реализации обучающих программ по вопросам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста**

Во всех общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района на стендах «Классный уголок» размещены **памятки здорового питания школьников.**

|  |
| --- |
|  |

В учреждениях, реализующих программы дошкольного образования Северо-Енисейского района, на информационных стендах для родителей размещены **памятки по правилам здорового питания для детей дошкольного возраста.**




**Привитие культуры правильного питания детям и их родителям** происходит и **в рамках организации горячего питания**: разъяснительная и информационная работа о пользе правильного детского питания, **в том числе о сбалансированном цикличном меню.**

**Скриншот страницы «Горячее питание» официального сайта МБОУ**

**«Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»**


В соответствии с цикличным 12-дневным меню **финансовое обеспечение бесплатным горячим питанием за счет средств бюджета Северо-Енисейского района осуществляется в отношении всех обучающихся, за исключением обучающихся, получающих начальное общее образование и льготной категории обучающихся, установленной краевым законодательством.**

С целью **улучшения качества организации горячего питания детей школьного и дошкольного возраста,** а также **улучшения качества приготовления блюд и их соответствия цикличному меню** в образовательных организациях Северо-Енисейского района организована **работа общественного (родительского) контроля.**




**Скриншот страницы официального сайта МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6»**

На официальных сайтах образовательных организаций размещены ежедневные меню.



**Скриншот страницы официальных сайтов школ Северо-Енисейского района**

На официальных сайтах общеобразовательных учреждений установлена возможность «обратной связи».



**В каждой образовательной организации разработаны графики посещения обучающимися школьных столовых**.




**Скриншот страницы официального сайта**

**МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»**



**Обучающие 10 класса МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»в школьной столовой. Горячий завтрак.**





**Анкетирование, как важный инструмент контроля качества школьного питания в МБОУ ССШ №2**

В течение I полугодия 2023 года продолжена **бесперебойная работа по организации предоставления обучающимся первых-пятых классов общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района питания без взимания платы в виде витаминизированного молока – «Школьное молоко».** В 1 полугодии 2023 года **644 школьника** Северо-Енисейского района **получали бесплатно «Школьное молоко».**

Особое внимание управлением образования администрации Северо-Енисейского района в 1 полугодие 2023 года было уделено **информированию населения о качестве организации горячего питания в образовательных организациях.** Данное направление информационно-просветительской работы осуществлялось через:

* взаимодействие со средствами массовой информации Северо-Енисейского района,
* размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций,
* бюллетеней и памяток,
* оформление информационных стендов в образовательных организациях.



На муниципальном уровне организован контроль (создана комиссия из представителей): Управление образования, представители администрации Северо-Енисейского района по вопросам качества питания школьников и воспитанников дошкольных организаций. Комиссией сделан вывод:

* организация питания осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и других нормативнотехнологических документов;
* при организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей обеспечено соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энергозатратам детей, сбалансированность по пищевым веществам;
* соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов установленным требованиям к их качеству и безопасности;
* соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию объектов общественного питания, хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов.



**Горячий обед в детском саду-яслях № 8 «Иволга»**



**Горячий обед для обучающихся начальных классов в МБОУ ССШ №2**

**5. Реализация регионального проекта Красноярского края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»**

**(«Спорт - норма жизни»)**

**Региональный проект Красноярского края «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»).**

* **Цель:** Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Красноярского края, ведущих здоровый образ жизни.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Соловьев Владимир Александрович – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики.
* **Администратор проекта на территории Северо-Енисейского района:** Гурина Мария Михайловна - инструктор по физической культуре, спорту и ВФСК «ГТО».

На территории городского поселка Северо-Енисейский функционируют: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное казенное учреждение спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» включая в себя и плавательный бассейн «Аяхта».

****

**МКУ «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»**

**На территории района 55 спортивных сооружения,** в том числе: **24** плоскостных сооружения (хоккейные коробки, площадки), **11** спортивных залов, **2** бассейна, **3** лыжные базы, **1** сооружение для стрелковых видов спорта, **1** площадка ГТО, **4** площадки с уличными тренажерами и **9** прочих сооружений (тренажерные залы, залы для единоборства).

**Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 100,0 %.**

В Северо-Енисейском районе развивается **более 12 видов спорта**: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, каратэ, самбо, ринк-бенди, плавание, хоккей с мячом. Наиболее развитыми видами спорта района являются: бокс, волейбол, дзюдо, каратэ, самбо, лыжи, ринк-бенди.

Так в 1 полугодии 2023 года **«**Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района» составило – **4 233 человека (1 пол. 2022 года – 4 001 человек)**.

По итогам 1 полугодия 2023 года «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории района», составила – **46,20% (1 пол. 2022 года – 42,89%).**

Плановое значение - доля систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории района: 2023 г. – **48,59%**, 2024 г. – **51,50**%, 2025 г. – **53,00**%.

В структуре спортивного комплекса «Нерика» работают и успешно развиваются, привлекая молодежь и взрослое население района к систематическим занятиям физической культурой, **пять физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан**.

По итогам 1 полугодия **2023 года** в физкультурно-спортивных клубах **систематически занималось 539 человек**.

Также в структуре спортивного комплекса «Нерика» осуществляет свою деятельность **центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»**, одной из задач которого является подготовка населения к выполнению видов испытаний и вовлечение в систематические занятия физической культурой.

В 1 полугодие команды Северо-Енисейского района выезжали в г. Красноярск для участия в фестивале Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):

среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, команда Северо-Енисейского района **заняла 6 место**;

среди обучающихся, команда Северо-Енисейского района заняла **4 место**;

среди семейных команд, команда Северо-Енисейского района **заняла 5 место.**

**За 1 полугодие 2023 года 406 жителей района** приступили к выполнению видов испытаний **ВФСК «ГТО» из них 49** человек выполнили все виды испытаний ГТОи получили знаки, в том числе: золото **37 человек**; серебро **10 человек**; бронза **2 человека**.



**Сдача норм ГТО жителями Северо-Енисейского района**

****

**Сдача норм ГТО жителями Северо-Енисейского района**

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» на территории Северо-Енисейского района ежегодно организовывается и проводится **более 120 физкультурно-спортивных мероприятий**, охватывающих все возрастные категории населения.

По итогам 1 полугодия 2023 года проведено **77 физкультурно-спортивных мероприятий,** что составляет **64,2%** от календарного плана.

В 2023 году, согласно распоряжению администрации Северо-Енисейского района от 27.12.2021 года № 3517-р «Об утверждении Планов мероприятий по физической культуре, спорту и молодежной политике Северо-Енисейского района на 2023 год» и в рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта», проводятся спартакиады, в которые входят следующие виды спорта: настольный теннис, волейбол, ринк-бенди, лыжные гонки, полиатлон, биатлон, шашки, плавание, мини-футбол, стрельба.

По итогам участия в районных соревнованиях и спартакиадах сформируются сборные команды района, которые успешно принимают участие **в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Красноярского края.**

За 1 полугодие 2023 года спортсменами Северо-Енисейского района занято **53 места в краевых, зональных, во всероссийских соревнованиях, в том числе: 20 первых мест, 21 вторых и 12 третьих мест**.

В командных соревнованиях команда Северо-Енисейского района приняла участие в зональных XIII зимних спортивных играх среди муниципальных районов и муниципальных округов Красноярского края «Сельская зима Красноярья» по мини-хоккею, **где заняла 3 место,** а в соревнованияхспортивных семей команда среди мальчиков **заняла 2 место** (семья Планида), **в общекомандном зачете заняли 5 место.**

За отчетный период 2023 года финансирование реализованных мероприятий составило **365,0 тыс. руб.,** что составило **31,5 %** от плановых значений 2023 года.

Всего на 2023 год запланировано финансирование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в размере **1 160,0 тыс. руб**.

За 1 полугодие 2023 года в Северо-Енисейском районе обеспечен показатель по увеличению доли граждан Северо-Енисейского района, ведущих здоровый образ жизни. В 1 полугодие 2023 года он составил **46,2** **%**,что на **3,3 п.п.** больше аналогичного периода 2022 года.

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.**

**Каминская Полина Алексеевна – главный специалист Управления образования администрации Северо-Енисейского района.**

**Воробьева Светлана Николаевна – начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района.**

**Тюменцева Елена Васильевна – главный врача КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница».**

**Гурина Мария Михайловна - инструктор по физической культуре, спорту и ВФСК «ГТО».**