Приложение к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

от 16.05.2023 № 983-р

План  подготовки к празднованию на территории Северо-Енисейского района

Дня Металлурга и 25-летия со дня основания золотодобывающих предприятий ООО «Соврудник» и ООО АС «Прииск Дражный»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Примечание | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение наградной продукции, ценных подарков и памятных подарков для награждения в соответствии с действующим законодательством | Мамедова К. А., Овчар О. Н. | Количество награждаемых должно быть определено до 10.06.2023 | До 05.07.2023 |
| 2 | Оформление пригласительных и поздравительных открыток с Днем металлурга | Мамедова К. А., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А. | Разработка и изготовление ООО «Соврудник», предоставление администрации ООО «Соврудник» | До 15.06.2023 |
| 3 | Разработка программки праздничных мероприятий, которые будут проходить в районе 15 и 16 июля 2023 | Жарникова А. В., Соловьев В. А., Козлова Е. В. |  | До 20.06.2023 |
| 4 | Подготовка списка почетных гостей, ветеранов для приглашения на праздничные мероприятия | Мамедова К. А., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А. |  | До 10.06.2023 |
| 5 | Подготовка списка и рассылка праздничной открытки с Днем металлурга | Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов |  | До 10.06.2023 |
| 6 | Рассылка пригласительных на праздничные мероприятия | Мамедова К. А., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А., главы администраций населенных пунктов |  | До 20.06.2023 |
| 7 | Подготовка списка работников предприятий и ветеранов для награждения от Главы района | Мамедова К. А., руководители золотодобывающих предприятий ООО «Соврудник» и ООО АС «Прииск Дражный», главы администраций населенных пунктов |  | До 10.06.2023 |
|  | Формирование графика награждения Главой района работников предприятий, ветеранов | Мамедова К. А., руководители предприятий |  |  |
| 8 | Обеспечение подготовки и проведения различных конкурсов, соревнований, акций, посвященных Дню металлурга и 25-летнему юбилею ООО «Соврудник» и ООО АС «Прииск Дражный» | Губкина И. В., Жарникова А. В., Бахтин С. А., Соловьев В. А. | Разработка положений до 15.05.2023 (рисунки, слоганы в дальнейшем разместить на сувенирной продукции, календарях, блокнотах и т.д.) | До 01.07.2023 |
| 9 | Публикация статей о заслуженных металлургах, достижениях золотодобывающих предприятий, развитии золотодобычи в районе | Козлова Е. В., руководители золотодобывающих предприятий, Рабаджи Т. Г. |  | Май-июль 2023 |
| 10 | Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» ко Дню металлурга (накануне празднования с праздничным вкладышем) | Козлова Е. В. |  | Июль 2023 |
| 11 | Ревизия имеющийся продукции для оформления населенных пунктов, учреждений, предприятий к Дню металлурга | Главы администраций населенных пунктов района, руководители учреждений и предприятий |  | До 10.05.2023 |
| 12 | При необходимости приобретение необходимой продукции для оформления населенных пунктов, учреждений, предприятий к Дню металлурга | Главы администраций населенных пунктов района, руководители учреждений и предприятий |  | До 30.06.2023 |
| 13 | Организация оформления поселков, зданий организаций, учреждений, магазинов и т.д. | Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий и организаций |  | До 05.07.2023 |
| 14 | Подготовка перечня приобретений для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга и 25-летнему юбилею ООО «Соврудник» и ООО АС «Прииск Дражный» | Жарникова А. В., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А., ООО АС «Прииск Дражный» Щербинин В. В. |  | До 01.05.2023 |
| 15 | Обеспечение заключения контрактов на приобретение и доставку продукции в соответствии с согласованным перечнем (баннерная продукция, костюмы, атрибуты, наградная продукция и т.д.) | ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А., ООО АС «Прииск Дражный» Щербинин В. В., Жарникова А. В. |  | До 01.06.2023- заключение контрактов (доставка до 01.07.2023) |
| 16 | Планирование и организация выполнения работ по благоустройству населенных пунктов (по отдельному плану каждого поселка), прилегающих территории учреждений | Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий |  | Апрель-июль 2023 |
| 17 | Проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов |  | Май-август 2023 |
| 18 | Реализация проектов лагерей труда и отдыха | Губкина И. В. |  | Июнь 2023 |
| 19 | Разработка концепции празднования Дня металлурга и 25-летнего юбилея золотодобывающих предприятий ООО «Соврудник» и ООО АС «Прииск Дражный» (15.-16.07.2023) | Жарникова А. В., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А., ООО АС «Прииск Дражный» Щербинин В. В. |  | 25.05.2023 |
| 20 | Освещение мероприятий по подготовке к празднованию Дня металлурга на официальном сайте района, на ТВ, в газете, в социальных сетях | Козлова Е. В., Голубева А. М., руководители учреждений |  | Май-июль 2023 |
| 21 | Подготовка мероприятий по охране общественного порядка и обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий (15.07.2023 - гп Северо-Енисейский, 16.07.2023 – п. Новая Калами) | Терехин Ю. Г., Павлов Г. А., Полежаев А.С., Ковалев А. С., Власюк С. Г. |  | Июль 2023 |
| 22 | Проведение мероприятий по обеспечению правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Терехин Ю.Г., Казаков А. В., Жарникова А. В., Соловьев В. А., Губкина И. В. |  | Июль 2023 |
| 23 | Определение состава приглашенных артистов, заключение договоров, решение вопросов оплаты, доставки, размещения, питания | Жарникова А. В., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А. |  | Апрель – июль 2023 |
| 24 | Определение схемы размещения на площади различных локаций, игровых площадок, мест для проведения конкурсов, аттракционов, торговли, общественного питания и т.д. | Жарникова А. В., Пискунова Н. И., ООО «Соврудник» Григорьева Е. А., Овчар О.Н., Ковалев А. С. |  | До 15.06.2023 |
| 25 | Разработка предложения по оформлению сцены в гп Северо-Енисейский, оплата, доставка и монтаж | Жарникова А. В., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А. |  | До 01.07.2023 |
| 26 | Приобретение сцены на стадион п. Новая Калами, доставка и монтаж | Ходанов Д. А., Жарникова А. В. |  | До 01.07.2023 |
| 27 | Разработка макета одежда сцены в п. Новая Калами, оплата, доставка и монтаж | Жарникова А. В. |  | До 01.07.2023 |
| 28 | Обеспечение электроподключения необходимого оборудования на площади | Королева С. В., Скрынников А. Д. |  | Июль 2023 |
| 29 | Обновление информации в музее по развитию золотодобывающих предприятий в районе | Сергеева Л. А. во взаимодействии с золотодобывающими предприятиями, Овчар О. Н. (в части сводных данных по району) |  | До 20.06.2023 |
| 30 | Подготовка экскурсии по поселку (при необходимости ее проведение) | Сергеева Л. А. |  | 14-15 июля 2023 |
| 31 | Оформление выставки в музее | Сергеева Л. А. |  | Май-июнь 2023 |
| 32 | Определение режима работы музея в предпраздничные и праздничные дни с учетом приезда гостей | Сергеева Л. А. |  | До 10.07.2023 |
| 33 | Торжественное мероприятие, посвященное размещению на доске Почета граждан, имеющих высокие достижения в различных сферах деятельности | Тефанова Н. Ю., Жарникова А. В. |  | 15.07.2023 |
| 34 | Подготовка сценария торжественной части (кто выступает с поздравлениями) | Михалева Е. А., Жарникова А. В., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А. |  | До 30.06.2023 |
| 35 | Украшение площади РДК «Металлург», площади возле музея, центрального стадиона в гп Северо-Енисейский, стадиона в п. Новая Калами | Жарникова А. В., Сергеева Л. А., Ковалев А. С., Власюк С. Г., Соловьев В. А. |  | До 12.07.2023 |
| 36 | Определение автотранспорта для подвоза гостей, включая подвоз на завтрак, обед, ужин | Мамедова К. А., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А. |  | До 10.07.2023 |
| 37 | Встреча почетных гостей | Рябцев А. Н., Калинина Т. Л. |  | 14-15.07.2023 |
| 38 | Организация питания почетных гостей, приглашенных администрацией | Овчар О. Н., Мамедова К. А., Гончаров О. А. |  | 14-16.07.2023 |
| 39 | Определение списка участников торжественного ужина | Овчар О. Н., Мамедова К. А., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А. |  | До 01.07.2023 |
| 40 | Пригласительные на праздничный ужин | ООО «Соврудник» - Григорьева Е. ., Мамедова К. А. |  | До 10.07.2023 |
| 41 | Бронирование номеров в гостинице для размещения гостей | Мамедова К. А., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А. |  | До 30.06.2023 |
| 42 | Определение мест проживания приглашенных артистов | Скрынников А. Д. |  | До 15.06.2023 |
| 43 | Определение наполнения и количества развлекательно-игровых и спортивных площадок для разных категорий населения | Соловьев В. А., Бахтин С. А., Жарникова А. В. |  | До 20.06.2023 |
| 44 | Определение списка торговых объектов, осуществляющих торговлю в праздничный день | Скрынников А. Д., Овчар О.Н. Ковалев А. С., Власюк С. Г., Гончаров О. А., |  | До 20.06.2023 |
| 45 | Организация размещения объектов выездной торговли и общественного питания на площади РДК «Металлург» и обеспечение работы торговых точек | Скрынников А. Д., Овчар О.Н.,Ковалев А. С., Власюк С. Г., Гончаров О. А. |  | 15.-16.07.2023 |
| 46 | Размещение на площади РДК «Металлург» согласно схемы расстановки всех локаций | Скрынников А. Д., Ходанова Е. А. |  | 14.-15.07.2023 |
| 47 | Обеспечение доставки участников праздничных мероприятий с населенных пунктов (заказ автотранспорта) | Скрынников А. Д. |  | Июль 2023 |
| 48 | Обеспечение площади РДК «Металлург» урнами, скамейками, биотуалетами, оргаждениями | Ходанова Е. А., Ковалев А. С., Королева С. В. |  | Июль 2023 |
| 49 | Порядок награждения, определение кто выносит грамоты, цветы | Мамедова К. А., Жарникова А. В., ООО «Соврудник» - Григорьева Е. А. |  | До 01.07.2025 |
| 50 | Встреча и рассадка награждаемых | Мамедова К. А., Скрынников А. Д., Григорьева Е. А. |  | 15.07.2023 |
| 51 | Организация дежурства медицинских работников во время проведения торжественных мероприятий | Михалева Е. А., Тюменцева Е. В. |  | 15.07-16.07.2023 |
| 52 | Обеспечение расстановки сотрудников СМИ для полного освещения проводимых мероприятий | Михалева Е. А., Козлова Е. В. |  | До 10.07.2023 |
| 53 | Проведение фейерверка | Ковалев А. С., ООО «Соврудник» -Григорьева Е. А., Казаков А. В. |  | 15.07.2023 г. гп Северо-Енисейский 23:00 |
| 54 | Подготовка территории перед проведением запланированных мероприятий (проверка системы видеонаблюдения, организация уборки, выставление необходимого ограждения, оборудования, обеспечение безопасного электроподключения, соблюдение мер ПБ) | Скрынников А.Д., Ходанова Е.А., Ковалев А.С., Терехин Ю.Г. |  | 10.07-15.07.2023 г. |
| 55 | Обеспечение комиссионной проверки территории перед проведением массового мероприятия с составлением акта | Терехин Ю.Г., Ходанова Е.А., Ковалев А.С., Павлов Г.А. |  | 14.07-15.07.2023 |
| 56 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с привлечением к дежурству ДНД | Павлов Г.А., Терехин Ю.Г. |  | 15.07.2023 г. |