Избирательная комиссия

Северо-Енисейского района

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский,

ул. Ленина,48, тел. 8 (39160) 21-0-60, 21-8-56, E-mail: epo-se@yandex.ru

## РЕШЕНИЕ

от «25» марта 2021 года	                                                                            № 3/11

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии

Северо-Енисейского района на 2021 год

В соответствии с Планом работы Избирательной комиссии Красноярского края на 2021 год, утвержденным решением Избирательной комиссии Красноярского края от 21 января 2021 года № 177/1577-7, территориальная избирательная комиссия Северо-Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением плана работы возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района Алимбочка Н.А.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Н.А. Алимбочка |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | А.Н. Данченко |

МП

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района

Красноярского края

от 25.03.2021 года № 3/11

## ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района на 2021 год

- Основные направления деятельности

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края (далее – Выборы).

Взаимодействие с органами местного самоуправления Северо-Енисейского района по вопросам совершенствования нормативных актов муниципального образования, регулирующих правоотношения по вопросам выборов и референдумов.

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении Выборов.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан в Северо-Енисейском районе при подготовке и проведении выборов (референдумов), рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий.

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Красноярского края, исполнение принятых решений Избирательной комиссией Красноярского края.

Взаимодействие с учебными заведениями, молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей на территории Северо-Енисейского района.

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума.

Взаимодействие с местными средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности работы территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района Красноярского края (далее по тексту – Комиссия).

Участие в совещаниях, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами.

- Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии

| № | Вопросы | Дата проведения | Исполнители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работа с участковыми избирательными комиссиями по освобождению и назначению членов комиссий | весь период 2021 | члены территориальной избирательной комиссии | Данченко А.Н. |
| 2. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Перепелица А.Э. Данченко А.Н. Беленя Е.В. | Алимбочка Н.А. |

3. Организационные мероприятия

| 1. | Изучение законодательства РФ и Красноярского края о выборах и референдумах. Изучение документов и материалов по избирательному законодательству, поступающих из Центральной Избирательной Комиссии и Избирательной комиссии Красноярского края | весь период | члены комиссии | Данченко А.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Взаимодействие Комиссии с Главой Северо-Енисейского района, администрацией Северо-Енисейского района по регистрации (учету) избирателей, проживающих на территории Северо-Енисейского района согласно Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ | весь период | Семенова Е.А., специалист ИЦ | Алимбочка Н.А. |
| 3. | Подготовка проектов решений Комиссии, инструкций, нормативных документов для проведения Выборов | январь – октябрь 2021 | Данченко А.Н. | Алимбочка Н.А. |
| 4. | Взаимодействие с представителями региональных отделений политических партий по подготовке к Выборам | май – сентябрь 2021 | Перепелица А.Э. Данченко А.Н. Беленя Е.В. | Алимбочка Н.А. |
| 5. | Проведение совещания с представителями местных отделений политических партий по вопросам изменений законодательства и участия их в Выборах | июнь – июль 2021 | Перепелица А.Э. Данченко А.Н. | Алимбочка Н.А. |
| 6. | Оказание правовой, организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям по подготовке и проведению Выборов на территории Северо-Енисейского района | май – октябрь 2021 | члены комиссии | Алимбочка Н.А. |
| 7. | Проведение мероприятий по подготовке к Выборам | май – октябрь 2021 | члены комиссии | Алимбочка Н.А. |
| 8. | Проведение семинара с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий | август 2021 | члены комиссии | Алимбочка Н.А. |
| 9. | Организация отбора документов к уничтожению в связи с утратой практической ценности и истечением установленных сроков хранения | июль – ноябрь 2021 | члены комиссии | Алимбочка Н.А. |

4. Информационное обеспечение деятельности Комиссии

| 1. | Предоставление информации о деятельности территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района для размещения на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район в сети Интернет | весь период | Данченко А.Н. | Алимбочка Н.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение совместно с администрацией Северо-Енисейского района, а также работниками государственных органов, ГУ МВД, ЗАГС совещаний и консультаций по вопросам регистрации (учета) избирателей | по мере необходимости | Данченко А.Н. | Алимбочка Н.А. |
| 3. | Подготовка и размещение на стенде территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района информационных и иных материалов | весь период | Данченко А.Н. | Алимбочка Н.А. |

5. Мероприятия по регистрации (учету) избирателей, участников референдума

| 1. | Формирование сведений о численности избирателей, участников референдума, предоставляемых администрацией Северо-Енисейского района Передача сведений о численности избирателей, участников референдума в Избирательную комиссию Красноярского края | весь период на 01.07.21 | Семенова Е.А., специалист ИЦ | Алимбочка Н.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование фрагмента базы данных «Регистр избирателей, участников референдума» территориальной избирательной комиссии Северо-Енисейского района Передача территориального фрагмента базы данных «Регистр избирателей, участников референдума» в Избирательную комиссию Красноярского края | весь период июль 2021 | Семенова Е.А., специалист ИЦ | Алимбочка Н.А. |
| 3. | Взаимодействие с органами регистрационного учета по вопросам своевременного представления сведений с учетом требований законодательства о порядке и форме предоставления информации для поддержания актуального состояния фрагмента базы данных «Регистр избирателей и участников референдума» | весь период | Семенова Е.А., специалист ИЦ | Алимбочка Н.А. |