[image: image1.png]|




	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	«18» января 2022 г.
	№ 79-р

	гп Северо-Енисейский




Об обеспечении подготовки празднования 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района
(актуальная редакция, с учетом изменений  распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 13.05.2022 № 927-р)
В связи с подготовкой празднования юбилейной даты 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, с целью координации деятельности всех служб и структурных подразделений администрации района, привлечения руководителей коллективов, предприятий и учреждений, а также жителей Северо-Енисейского района к подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею района, в соответствии с решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 27.01.2012 № 437-29 «Об исторических памятных датах районного уровня, традиционно отмечаемых в Северо-Енисейском районе», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план подготовки празднования 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить план проведения массовых мероприятий, акций, конкурсов, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Ответственным лицам, определенным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему распоряжению, обеспечить реализацию на территории района утвержденных планов в соответствии с установленными сроками.
5. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий при подготовке и проведении мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
6. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществлять в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до муниципальных учреждений, администрации Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, в бюджетные сметы которых включены мероприятия по реализации настоящего распоряжения.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский вестник» и размещению на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).
Глава Северо-Енисейского района                                                      А.Н. Рябцев
Приложение  № 1 
           к распоряжению  

                                                                                                                                                                                        администрации 

Северо-Енисейского района

                   от  18.01.2022  № 79-р           
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных   празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района (далее – Организационный комитет)
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	1
	Рябцев А. Н.
	Глава Северо-Енисейского района - председатель Организационного комитета (далее - Глава района)

	2
	Михалева Е. А.
	Заместитель главы района по социальным вопросам – заместитель председателя Организационного комитета

	Члены Организационного комитета

	3
	Калинина Т. Л.
	Председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов (по согласованию)

	4
	Перепелица А.Э.
	Заместитель главы района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района

	5
	Овчар О. Н.
	Заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию

	6
	Тефанова Н. Ю.
	Глава администрации гп Северо-Енисейский

	7
	Ковальская М. Н.
	Глава администрации поселка Тея 

	8
	Власюк С. Г.
	Глава администрации поселка Новая Калами и поселка Енашимо 

	9
	Храмцов А. Д.
	Глава администрации поселка Брянка и поселка Пит-Городок 

	10
	Щербакова С. Г.
	 Глава администрации поселка Вангаш и поселка Новоерудинский

	11
	Лех П. А.
	Глава администрации поселка Вельмо и деревни Куромба

	12
	Мамедова К. А.
	И. о. начальника управления делами администрации Северо-Енисейского района

	13
	Королева С. В.
	Генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»

	14
	Лашевская Т. А.
	Директор общества с ограниченной ответственностью «Управление торговли Северо-Енисейского района»

	15
	Губкина И. В.
	Руководитель Управления образования администрации Северо-Енисейского района 

	16
	Феофанова Н. В.
	Начальник Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района

	17
	Сергеева Л. А.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района»

	18
	Голубева А. М.
	Главный специалист по связям с общественностью администрации Северо-Енисейского района

	19
	Козлова Е. В.
	 Директор муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» 

	20
	Полякова Е. С.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»

	21
	Соловьев В. А.
	Начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района управления делами администрации Северо-Енисейского района

	22
	Бахтин С. А.
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ»

	23
	Воробьева С.Н.
	Начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района 

	24
	Пискунова Н. И. 
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района -главный архитектор Северо-Енисейского района

	25
	
	Представитель ООО «Соврудник»

	26
	
	Представитель ЗАО «Полюс Красноярск»

	27
	
	Представитель ЗАО ГОК «Амикан»

	28
	
	Представитель ЗАО АС «Прииск Дражный»

	29
	
	Представитель Северной ГРЭ


Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Северо-Енисейского района 













от  18.01.2022  № 79-р
План  подготовки  празднования

90-летия со дня образования Северо-Енисейского района 
(далее - юбилей района)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные 
	Примечание 
	Сроки 

	1.1
	Приобретение наградной продукции, ценных подарков и памятных подарков для награждения в соответствии с действующим законодательством
	Мамедова К. А., Овчар О. Н.
	Количество награждаемых должно быть определено до 01.03.2022
	До 01.06.2022

	1.2
	Приобретение памятных подарков для официальных лиц и почетных гостей
	Мамедова К. А., Овчар О. Н.
	Памятный подарок для официальных лиц и почетных гостей определяется организационным комитетом и согласовывается с Главой района
	До 01.06.2022

	1.3
	Разработка макета пригласительных и поздравительных открыток с юбилеем района
	Козлова Е. В., Голубева А. М.
	Тираж определяется после формирования списков приглашенных и списка, кому направляется поздравительная открытка
	До 15.03.2022

	1.4
	Разработка программки праздничных мероприятий, которые будут проходить в районе 16-17 июля 2022
	Козлова Е. В, Феофанова Н. В.
	
	До 01.06.2022

	1.5
	Подготовка списка для рассылки пригласительных на праздничные мероприятия
	Мамедова К. А.
	
	До 01.05.2022

	1.6
	Подготовка списка для рассылки поздравительной открытки с юбилеем района
	Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов
	
	До 01.05.2022

	1.7
	Рассылка пригласительных на праздничные мероприятия и поздравительных открыток с юбилеем района
	Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов
	
	До 01.06.2022

	1.8
	Подготовка списка граждан для награждения 
	Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов, Воробьева С. Н.
	
	До 01.03.2022

	1.9
	Подготовка списка жителей, которым в 2022 году исполняется 90 лет
	Воробьева С. Н.
	
	До 30.12.2021

	1.10
	Проведение конкурса на разработку логотипа 90-летнего юбилея района с целью информирования населения района о предстоящем юбилее района посредством размещения логотипа на всех баннерах, сувенирной, печатно-раздаточной продукции и т.д.
	Полякова Е. С., Голубева А. М.,

Козлова Е. В.
	Подведение итогов конкурса до 01.12.2021 г.
	

	1.11
	Рассылка писем на предприятия и учреждения с информацией об утвержденном логотипе, размещение результатов конкурса на официальном сайте района, в СМИ, в социальных сетях и т.д.
	Михалева Е.А., 

Голубева А. М.,

Полякова Е. С. Козлова Е. В.
	
	До 01.02.2022

	1.12
	Разработка памятного значка, посвященного 90-летнему юбилею района (его изготовление)
	Пискунова Н. И., Козлова Е. В.,

 Мамедова К. А.
	
	До 01.02.2022 – разработка значка

До 15.04.2022 - изготовление

	1.13
	Разработка памятных значков, посвященных каждому населенному пункту района (выпуск наборов этих значков), их заказ и изготовление
	Пискунова Н. И., Козлова Е. В.,

 Мамедова К. А.
	
	До 01.02.2022 – разработка значков

До 15.04.2022 - изготовление

	1.14
	Выпуск буклета (альбома) о Северо-Енисейском районе 
	Козлова Е. В., Голубева А. М., Овчар О. Н.
	
	До 01.06.2022

	1.15
	Выпуск фильма о Северо-Енисейском районе 
	Козлова Е. В., Овчар О. Н., Михалева Е. А., главы администраций населенных пунктов
	
	До 01.06.2022

	1.16
	Публикация статей о районе и его достижениях в краевых СМИ
	Козлова Е. В.,

Голубева А. М., руководители предприятий и учреждений, Овчар О. Н. 
	Козлова Е. В. -определиться с перечнем изданий, периодичностью, стоимостью до 01.02.2022 г.
	В течение 2022 года

	1.17
	Освещение в СМИ (социальных сетях) информации о людях труда
	Козлова Е. В., руководители предприятий, организаций
	
	В течение 2022 года

	1.18
	Публикация информации в СМИ из архивных материалов
	Рабажди Т. Г.
	
	В течение 2022 года

	1.19
	Разработка Положения по новому памятному знаку, посвященному 90-ию района, для рассмотрения на сессии Районного Совета Северо-Енисейского районного Совета депутатов
	Данченко А. Н.
	Если будет принято положительное решение по данной награде, то необходимо будет изготовить определенное количество памятных знаков
	До 01.03.2022

	1.20
	Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский вестник» к юбилею района
	Козлова Е. В
	
	Июль 2022

	1.21
	Организация и проведение в районе пресс-тура с участием СМИ разных уровней (по отдельному плану) – осветить военно-полевые сборы (будут юбилейные)
	Козлова Е. В.
	План представляется на утверждение Главе района не позднее 20 дней до начала пресс-тура
	Май 2022

	1.22
	Разработка содержания баннерной продукции  для украшения 
	Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий, Козлова Е. В., Пискунова Н. И. 


	Места размещения баннеров и их содержание согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства
	Февраль -март 2022

	1.23
	Оформление поселков, зданий организаций, учреждений, магазинов и т.д. (с использованием логотипа юбилея)


	Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий
	
	До 15.06.2022

	1.24
	Обеспечение приобретений, предусмотренных для оформления поселков  и домов культуры согласно оформленных заявок 
	Полякова Е. С., главы администраций населенных пунктов
	Провести анализ запланированного и потребности до 10.02.2022
	До 01.05.2022

	1.25
	Обеспечение приобретений необходимых для проведения праздничных мероприятий, в т.ч. для соблюдения антиковидных мер
	Феофанова Н. В.
	Уточнить перечень приобретений после утверждения концепции празднования 


	До 15.03.2022- уточнить весь перечень приобретений;

 До 15.05.2022 – приобрести все необходимое

	1.25.1
	Обеспечение приобретения мебели (столов обеденных, стульев, столов пластиковых круглых, стульев пластиковых) для мероприятий, проводимых вне стационарных площадок муниципальных учреждений, в том числе народных гуляний (включая доставку и погрузочно-разгрузочные работы)
	Феофанова Н.В., Бойченко И.В., Полякова Е.С.
	
	До 15.06.2022 

	строка введена распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 13.05.2022 № 927-р

	1.26
	Планирование и организация работ по благоустройству населенных пунктов, прилегающих территории к организациям (планы формируются по каждому населенному пункту, по каждому учреждению, предприятию)
	Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий
	Планы должны быть утверждены и согласованы до 15.02.2022
	До 01.07.2022

	1.27
	Проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов района
	Главы администраций населенных пунктов
	
	Март-июль 2022

	1.28
	Изготовление продукции с логотипом 90-летнего юбилея района и ее реализация в розничной сети (ручки, блокноты, кружки, футболки, бейсболки, магниты, пакеты и т.д.) 
	Лашевская Т. А., Козлова Е. В.
	Овчар О. Н. – предложить ИП использовать логотип 90-летнего юбилея на продукции, транспорте и т.д.
	Реализация в розничной сети с 01.04.2022

	1.29
	Разработка концепции празднования 90-летнего юбилея района в гп Северо-Енисейский 
	Феофанова Н. В.
	После утверждения концепции утверждается план празднования
	15.02.2022

	1.30
	Ведение рубрики, посвященной 90 –летнему юбилею района, на сайте района, сайтах учреждений, на ТВ, в газете «Северо-Енисейский вестник»
	Козлова Е. В., Голубева А. М.., руководители учреждений
	
	В течение года

	1.31
	Проведение ремонта в РДК «Металлург» 
	Феофанова Н. В., Полякова Е. С.
	
	До 01.07.2022

	1.32
	Обновление стел, обозначающих название населенного пункта перед въездом в него (разместить информацию о 90-летнем юбилее на трассе Северо-Енисейский – Епишино) 
	Пискунова Н. И., главы администраций населенных пунктов района, Ходанов Д. А.
	
	До 01.07.2022

	1.33
	Рассмотрение вопроса о поддержке семей за счет средств бюджета района, в которых родились дети
	Воробьева С. Н.
	
	До 15.02.2022

	1.34
	Чествование многодетных семей, имеющих 5 и более детей, ко Дню матери (вручение памятных адресов, сертификатов, ценных подарков)
	Воробьева С. Н.
	
	Ноябрь 2022 года

	1.35
	Запись воспоминаний  жителей о районе 
	Воробьева С. Н.
	
	В течение года

	1.36
	Издание сборника творческих произведений наших писателей (рассмотреть и добавить и картины в этот сборник)
	Токаренко И. А.,

Голубева А. М., Бойченко И. В. 
	
	До 01.07.2022

	1.37
	Организация фотовыставки «Люди труда» (фото с рабочих мест)
	Козлова Е. В., Голубева А. М.,

Токаренко И. А., руководители предприятий, организаций 
	
	До 01.06.2022 г.

	1.38
	Сформировать доску почета граждан (проработать критерии, запросить предложения от предприятий, организаций (согласно утвержденных критериев), комиссионно определить тех, чьи фото будут размещены на доске почета)
	Воробьева С. Н., Данченко А. Н., Пискунова Н. И., Козлова Е. В.
	
	До 01.07.2022

	1.39
	Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам образования предприятий, организаций, поселков (по отдельному плану)
	Феофанова Н. В., Губкина И. В., главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, организаций
	
	В течение года

	
	
	
	
	


Приложение №3  к распоряжению 

администрации Северо-Енисейского района 












от  18.01.2022 № 79-р
План  проведения массовых мероприятий, акций, конкурсов, посвященных  празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные 
	Примечание 
	Сроки 

	2.1
	Проведение акций по посадке деревьев, кустарников (с участием золотодобывающих предприятий)
	Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, организаций Муравьева Т. В.
	
	Май-июнь и сентябрь 2022

	2.2
	Формирование  сводного перечня конкурсов, проводимых в рамках празднования 90-летнего юбилея района  
	Феофанова Н. В., Губкина И. В., Бахтин С. А.
	
	До 01.02.2022 

	2.3
	Проведение районной встречи Главы района с  учащимися, являющимися победителями и призерами соревнований, конкурсов, фестивалей, олимпиад 
	Губкина И. В., Феофанова Н. В., 

Соловьев В. А.
	План встречи представить Главе района до 30.03.2022
	Апрель 2022

	2.4
	Проведение встречи Главы района с молодыми специалистами (впервые)
	Михалева Е. А., руководители предприятий, организаций
	
	

	ОБРАЗОВАНИЕ

	3.1
	Организация культурно-познавательного (экскурсионного) тура в города РФ Москва и Санкт-Петербург за счет средств АО «Полюс – Красноярск» для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности
	Губкина И. В.
	
	До 01.07. 2022

	3.2
	Проведение цикла классных часов и занятий в образовательных организациях района, направленных на изучение истории района, с приглашением ветеранов золотодобычи, Почетных граждан Северо-Енисейского района, представителей Совета ветеранов Северо-Енисейского района и т.д.
	Губкина И. В.
	График классных часов формируется и контролируется РУО
	В течение 2022 года

	3.3
	Проведение конкурса презентаций на тему «Достопримечательности Северо-Енисейского района», «Знаменитые земляки»
	Губкина И. В.
	
	Февраль-апрель 2022

	3.4
	Муниципальная выставка проектно-исследовательских работ, технических идей и разработок «Мои исследования для моего района»
	Губкина И. В.
	
	Февраль-март 2022

	3.5
	Выставка декоративно-прикладного творчества «Свое творчество посвящаю юбилею района»
	Губкина И. В.
	
	Май 2022

	3.6
	Литературная гостиная «История Северо-Енисейского района в литературе» Встреча школьников с писателями и поэтами района
	Губкина И. В., Токаренко И. А..
	
	В течение года



	3.7
	Цикл творческих мероприятий, посвященных чествованию семейных династий «Судьба семьи в судьбе района»
	Губкина И. В.
	
	Февраль-апрель 2022



	3.8
	Проведение юбилейных военно-полевых сборов (привезти технику на показательные выступления)
	Губкина И. В., Соловьев В. А.
	
	Май 2022

	
	
	
	
	

	МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

	4.1
	Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий под эгидой 90-летнего юбилея района (в рамках текущей деятельности) – по отдельному плану
	Полякова Е. С.  
	План всех мероприятий должен быть утвержден до 30.01.2022
	В течение  года 

	4.2
	Организация концертных программ с торжественной частью, приуроченных к  90—летнему юбилею района в населенных пунктах района
	Феофанова Н. В., Полякова Е. С.
	График согласовать и утвердить до 15.02.2022
	Март-июнь 2022

	4.3
	Организация гастролей приглашенных творческих коллективов: вокальная группа «Тебе поем», народный вокальный ансамбль песни и пляски «Краса», театр кукол г. Красноярск, драм театр им. Пушкина г. Красноярск, Красноярский музыкальный театр, ансамбль «Тогокон» Байкит
	Феофанова Н. В.
	Письма с .приглашениями направлены до 1 октябре 2021 года, график гастролей сформировать до 01.02.2022
	Февраль -октябрь 2022

	4.4
	Проведение районного творческого конкурса «С любовью о родном районе»
	Никонова Н. В.
	
	Апрель-июль 2022

	4.4
	«Цветочная феерия» - I фестиваль цветов в рамках празднования 90-летнего юбилея района
	Полякова Е. С.
	
	Февраль-июль 2022 

	МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

	5.1
	Подготовка и размещение краеведческих материалов, посвященных 90-летнему юбилею района, на сайте МБУ «ЦБС»
	Токаренко И. А.
	
	В течение  2022 года

	5.2
	Проведение районного фотоконкурса «Я люблю свой район!»
	Токаренко И. А.
	Положение о конкурсе должно быть разработано до 15.01.2022
	Январь-апрель 2022



	5.3
	Проведение районного конкурса видеороликов «Память о прошлом и настоящем – для будущего»
	Токаренко И. А.
	Положение о конкурсе должно быть разработано до 20.01.2022
	Январь-апрель 2022



	5.4
	Проведение акции среди населения «Голос народа» - исполнение песен, стихов о районе, запись поздравлений с юбилеем района, признаний в любви родному району и т.д.
	Токаренко И. А.,

Полякова Е. С.


	Положение о проведении акции должно быть разработано до 25.01.2022
	Февраль-июнь 2022

	5.5
	Создание буклета «Легенды о поселках»
	Токаренко И. А.
	
	Апрель 2022



	5.6
	Цикл книжных выставок, посвященных юбилею района
	Токаренко И. А.


	Сроки проведения книжных выставок представить по всем филиалам до 01.02.2022
	В течение 2022 года

	5.7
	Цикл краеведческих мероприятий, посвященных юбилею района
	Токаренко И. А.

.
	План проведения краеведческих мероприятий представить по всем филиалам до 01.02.2022
	В течение 2022 года

	5.8
	Проведение викторины на знание истории и важных событий района 
	Токаренко И. А., Рабаджи Т. Г.
	
	Март-июль 2022

	5.9
	Проведение конкурса среди библиотек района на лучшее оформление уголка краеведческой литературы
	Токаренко И. А.
	Положение о конкурсе должно быть разработано до 15.02.2022
	Март-май 2022

	МБОУ «СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

	6.1
	Проведение районной акции «Портреты героев района»
	Бойченко И. В.
	
	Февраль –апрель 2022

	МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «АУРУМ»

	7.1
	Проведение акции «Мой подарок району», в  том числе  реализация проектов в рамках  «Территория Красноярский край» 
	Бахтин С .А.
	Положение по проведению акции должно быть разработано до 15.02.2022
	Март-июнь 2022

	7.2
	I кейсовый чемпионат по решению социально значимых проблем «Профессионалы будущего»
	Бахтин С. А.
	
	Март-май 2022

	7.3
	Фестиваль-конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодежи
	Бахтин С. А.
	
	Май-июль 2022

	7.4
	Военно-исторический чемпионат «Знай наших»
	Бахтин С. А.
	
	Февраль-май 2022

	
	
	
	
	

	МБУ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»



	8.1
	Проведение цикла мероприятий в рамках акции «Мой район – моя гордость»
	   Сергеева Л. А.
	
	Февраль- июль 2022

	8.2
	Организация выставки «Маленькие поселки большого района»
	   Сергеева Л. А.
	
	С 1 июля 2022

	СПОРТ

	9.1
	Обеспечение проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий под эгидой 90-летнего юбилея района (в рамках текущей деятельности) – по отдельному плану
	Соловьев В. А.
	Утвержденный план мероприятий должен быть откорректирован до 15.01.2022
	В течение  года

	9.2
	Цикл мероприятий по теме «Крепкие корни дают могучую крону», состоящий из 2-х блоков:

1.«Спортивная история успеха»,

2. «Дистанция длиною в 90 лет»


	Жарникова А. В.
	
	В течение 2022 года

	9.3
	Конкурс среди женщин и мужчин «Мистер и Миссис ГТО»
	Жарникова А. В.
	
	Март 2022

	9.4
	Фестиваль ВФСК ГТО: 

«Младше всех!»

«Старше всех!»
	Жарникова А. В.
	
	Май 2022

Октябрь 2022

	9.5
	Проведение соревнований «Бегущий поселок» с элементами спортивного ориентирования
	Жарникова А. В.
	
	Сентябрь 2022 


