**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района**

**за 1 полугодие 2017 года**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2017 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации» *(в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 04.10.2013 № 482-п, от 14.10.2013 № 504-п, от 21.10.2013 №516-п,от 11.04.2014 № 123-п, от 24.04.2014 № 140-п, от 12.11.2014 № 546-п, от 11.06.2015 № 275-п, от 12.11.2015 № 672-п, от 11.01.2016 № 3-п, от 28.10.2016 № 727-п, от 28 .07.2017 № 303 –п)*

На обеспечение выполнения программных мероприятий всего утверждено бюджетных ассигнований в 2017 году в размере 2 328 410,55 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 807 127,69 тыс. рублей или 34,66% от общего объема финансирования, в том числе по муниципальным программам:

**1. «Развитие образования».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 530 169,63 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 236 448,63 тыс. рублей или 44,60% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - утверждено на 2017 год 46 612,10 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 9 942,48 тыс. рублей или 21,33% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - утверждено на 2017 год 1 377,96 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 524,07 тыс. рублей или 38,03% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - утверждено на 2017 год 23 330,95 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 8 082,89 тыс. рублей или 34,64% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - утверждено на 2017 год 402 435,18 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 193 590,72 тыс. рублей или 48,10% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено на 2017 год 56 413,44 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 24 308,46 тыс. рублей или 43,09% от общего объема финансирования подпрограммы.

**2. «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 47 129,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 20 362,11 тыс. рублей или 24,09% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 4 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» - утверждено на 2017 год 27 882,10 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 12 834,20 тыс. рублей или 46,03% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено на 2017 год 8 743,18 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 3 954,39 тыс. рублей или 45,23% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» - утверждено на 2017 год 10 504,42 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 3 573,53 тыс. рублей или 34,02% от общего объема финансирования подпрограммы.

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 420 280,75 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 236 950,82 тыс. рублей или 56,38% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – утверждено на 2017 год 195 789,14 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 27 157,23 тыс. рублей или 13,87% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - не заложен бюджет на 2017 год;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – утверждено на 2017 год 224 491,61 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 209 793,59 тыс. рублей или 93,45% от общего объема финансирования подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» - не реализуется с 2015 года.

**4. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 35 809,85 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 13 094,13 тыс. рублей или 36,57% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - утверждено на 2017 год 32 015,55 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 13 094,13 тыс. рублей или 40,90% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - утверждено на 2017 год 3 794,29 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00 % от общего объема финансирования подпрограммы.

**5. «Развитие культуры»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 126 555,36 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 56 191,65 тыс. рублей или 44,40% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - утверждено на 2017 год 28 741,05 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 14 353,66 тыс. рублей или 49,94% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - утверждено на 2017 год 66 720,96 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 31 162,06 тыс. рублей или 46,71% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 1 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» - утверждено на 2017 год 23 938,35 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 10 675,94 тыс. рублей или 44,60% от общего объема финансирования мероприятия.

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 7 155,01 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 95 880,53 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 37 881,90 тыс. рублей или 39,51% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - утверждено на 2017 год 64 472,21 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 21 638,90 тыс. рублей или 33,56% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - утверждено на 2017 год 9 627,54 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 4 038,21 тыс. рублей или 41,94% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» - утверждено на 2017 год 7 925,57 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 7 925,57 тыс. рублей или 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» - не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено на 2017 год 13 855,21 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 4 279,22 тыс. рублей или 30,89% от общего объема финансирования подпрограммы.

**7. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 114 057,86 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 25 214,78 тыс. рублей или 22,11 % от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 88 015,77 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 15 564,08 тыс. рублей или 17,68% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - утверждено на 2017 год 2 730,39 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 279,06 тыс. рублей или 10,22 % от общего объема финансирования подпрограммы.

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 23 311,70 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 9 371,63 тыс. рублей или 40,20% от общего объема финансирования подпрограммы;

**8. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 25 620,92 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 8 262,93 рублей или 32,25% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - утверждено на 2017 год 23 410,92 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 8 262,93 тыс. рублей или 35,30% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2014 год» - финансирование подпрограммы в 2017 году не предусмотрено, так как ее реализация осуществлялась только в 2014 году;

подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» - утверждено на 2017 год 10 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей, или 0,00% от общего объема финансирования;

подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 2 200 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

**9. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 200 742,58 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 52 805,16 тыс. рублей или 26,30% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района" – утверждено на 2017 год 3 400,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе"- финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 3. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района" - финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – утверждено на 2017 год 105 863,62 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 40 787,13 тыс. рублей или 38,53% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 59 472,31 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 150,00 тыс. рублей или 0,25% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - утверждено на 2017 год 8 030,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - утверждено на 2017 год 23 976,65 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 11 868,03 тыс. рублей или 49,50 % от общего объема финансирования подпрограммы.

**10. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 24 654,46 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 11 646,19 тыс. рублей или 47,24% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» - финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено на 2017 год 24 654,46 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 11 646,19 тыс. рублей или 47,24 % от общего объема финансирования подпрограммы;

**11. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 22 784,08 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 9 881,97 тыс. рублей или 43,37% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»- утверждено на 2017 год 22 784,08 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 9 881,94 тыс. рублей или 43,37 % от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» – не реализуется с 2016 года.

**12. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год – 82 892,04 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 51 800,18 тыс. рублей или 55,37% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - утверждено на 2017 год 70 202,63 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 51 741,24 тыс. рублей или 73,70% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - утверждено на 2017 год 1000,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - утверждено на 2017 год 11 689,40 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 58,94 тыс. рублей или 0,50% от общего объема финансирования подпрограммы.

**13. «Благоустройство территории»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год 73 549,31 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 10 395,12 тыс. рублей или 7,76% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - утверждено на 2017 год 48 072,74 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 3 949,85 тыс. рублей или 7,90% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» - утверждено на 2017 год 2 226,65 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 0,00 тыс. рублей или 0,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству» - утверждено на 2017 год 22 518,04 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 6 419,31 тыс. рублей или 28,51% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 3 «Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» - утверждено на 2017 год 132,99 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 25,97 тыс. рублей или 19,53% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 4 «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» - утверждено на 2017 год 598,90 тыс. рублей, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 0,00 тыс. рублей или 0,00 % от общего объема финансирования мероприятия.

**Вывод:**

По итогам проведенной оценки реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района **за 1 полугодие 2017 года** на реализацию муниципальных программ Северо-Енисейского районав 2017 году утверждено **2 328 410,55 тыс. рублей** бюджетных ассигнований, профинансировано и освоено за 1 полугодие 2017 года 807 127,69 тыс. рублей или 34,66% от общего объема финансирования.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования А.В. Луночкин

Шокало Светлана Александровна

8(39160)21078