Приложение № 1 к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

№  1269-р   от 15.06.2021 г.

План  подготовки к празднованию

Дня Металлурга на территории Северо-Енисейского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Примечание | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение квот для поощрения работников золотодобывающих предприятий (ветеранов отрасли), обеспечение подготовки наградных документов | Гейман А. Ю., Воробьева С. Н., руководители золотодобывающих предприятий | Определение квот – до 17.06.2021 г. | До 30.06.2021 |
| 2 | Приобретение наградной продукции, ценных подарков и памятных подарков для награждения в соответствии с действующим законодательством | Гейман А. Ю. | В соответствии с количеством награждаемых | До 30.06.2021 |
| 3 | Оформление поздравительных открыток с Днем металлурга | Козлова Е. В., Кириллова Р. В. |  | До 25.06.2021 |
| 4 | Подготовка программки мероприятий, которые будут проходить в районе 17 и 18 июля 2021 | Феофанова Н. В., Соловьев В. А., Козлова Е. В. |  | До 10.07.2021 |
| 5 | Подготовка списка для рассылки поздравительных открыток | Гейман А. Ю. |  | До 01.07.2021 |
| 6 | Рассылка поздравительной открытки с Днем металлурга | Гейман А. Ю. |  | До 07.07.2021 |
| 7 | Проведение различных конкурсов, посвященных Дню металлурга | Феофанова Н. В., Губкина И. В., Соловьев В. А.,Козлова Е. В. | До 15.06.2021 г. разработка и утверждение положений | До 10.07.2021 |
| 8 | Публикация статей о заслуженных металлургах, достижениях золотодобывающих предприятий, о 40-летней истории становления и развития ЗИФ «Советская» | Козлова Е. В., руководители золотодобывающих предприятий |  | Июнь-июль 2021 |
| 9 | Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» к Дню металлурга | Козлова Е. В., руководители предприятий и организаций |  | Июль 2021 |
| 10 | Организация оформления поселков, зданий организаций, учреждений, магазинов и т.д. | Королева С. В., главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий и организаций |  | До 07.07.2021 |
| 11 | Приобретение салюта, оформление разрешительных документов на его запуск | Полякова Е. С., Тефанова Н. Ю. |  | До 25.06.2021 г. |
| 12 | Подготовка сценария празднования Дня металлурга (торжественной, концертной части, вечерней программы), определение локаций для различных групп населения | Феофанова Н. В., Соловьев В. А., Бахтин С. А., главы администраций гп Северо-Енисейский и п. Новая Калами | От населенных пунктов предусмотреть по одной локации для вовлечения населения в различные конкурсы | До 01.07.2021 |
| 13 | Определение плана проведения спортивных мероприятий | Соловьев В. А. |  | До 01.07.2021 |
| 14 | Подготовка мероприятий по охране общественного порядка и обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий | Феофанова Н. В., Терехин Ю. Г., главы администраций населенных Полякова Е. С., Тефанова Н. Ю., Власюк С. Г. |  | Июль 2021 |
| 15 | Проведение мероприятий по обеспечению правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности | Терехин Ю.Г., Селиванов М. А. |  | Июль 2021 |
| 16 | Подготовка мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции | Феофанова Н. В., Соловьев В. А. |  | Июль 2021 |
| 17 | Определение состава приглашенных артистов, заключение договоров, решение вопросов оплаты, доставки, размещения, питания | Феофанова Н. В., Полякова Е. С. | Выступление артистов в гп Северо-Енисейский 17.07.2021, в п. Новая Калами – 18.07.2021 | Июнь 2021 |
| 18 | Определение схемы размещения на площади РДК «Металлург» и стадионе п. Новая Калами различных локаций: игровых зон, торговли, зон проведения конкурсных испытаний, общественного питания и т.д. | Полякова Е. С., Пискунова Н. И., Тефанова Н. Ю., Власюк С. Г. |  | До 01.07.2021 |
| 19 | Обеспечение электроподключения необходимого оборудования на площади РДК «Металлург» и стадионе п. Новая Калами | Королева С. В., Полякова Е. С., Губкина И. В. |  | Июль 2021 |
| 20 | Оформление выставки в РДК «Металлург» (с учетом 40-летия становления и развития ЗИФ «Советская») | Мишенкова Л. В. |  | Июль 2021 |
| 21 | Встреча и рассадка награждаемых | Гейман А. Ю., Полякова Е. С. |  | 17.07.2021 |
| 22 | Организация дежурства медицинских работников во время проведения торжественных мероприятий | Михалева Е. А., Тюменцева Е. В. |  | 17.07-18.07.2021 |
| 23 | Проведение фейерверка | Тефанова Н. Ю., Селиванов М. А. | Время запуска феерверка – 24:00 | 17.07.2021 |