|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | |
| к письму МКУ «СЕМИС»  от 13.02.2020 № \_39\_ | | | | |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий 2019 год | | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2017 | 2018 | | январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | | | 2020 год | 2021 год |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт |
| Подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов законодательной и исполнительной власти в Северо-Енисейском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение производства и распространения материалов о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимых материалов гражданам и организациям Северо-Енисейского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество размещения материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях | Страница (формат А4) | 0,2 | 2554 | 2 600 | 2 600 | 638 | 629 | 1 279 | 1 273 | 1 917 | 1 910 | 2600 | | 2554 | 2 600 | 2 600 |  |
| 2 | Количество выходов газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами: | экземпляр | 0,2 | 114 997 | 115 000 | 115 000 | 26 452 | 26 450 | 55 524 | 55 522 | 86 802 | 86 800 | 115 000 | | 114 997 | 115 000 | 115 000 |  |
| 3 | Количество выходов социально-значимых материалов в программах «СЕМИС» - ТВ: | штука | 0,2 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 325 | 325 | 649 | 649 | 973 | 973 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| 4 | Количество социально-значимых материалов, размещенных на сайте газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» | просмотр | 0,2 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 6 986 | 6 983 | 12 594 | 12 592 | 20 246 | 20 244 | 28 000 | | 27 450 | 28 500 | 28 000 |  |
| 5 | Количество размещения материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной официальной и социально значимой информации в газете и ее приложениях | Страница (формат А4) | 0,2 | 1 734 154 | 1 734 554 | 1 734 554 | 433 538 | 433 535 | 888 915 | 888 913 | 1 419 497 | 1 419 494 | 1 734 154 | | 1 734 100 | 1 734 554 | 1 734 554 |  |
| 6 | Количество производства и выпусков телевизионных программ с социально значимой информации | Часы в год | 0,2 | 586,2 | 586,2 | 586,2 | 146,5 | 146,5 | 292 | 292 | 437,8 | 437,8 | 586,2 | | 586,2 | 586,2 | 586,2 |  |
| 7 | Выполнение муниципальных заданий | % | 0,1 | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | | 98 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: «Создание условий для эффективного управления деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: «Обеспечение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение муниципальных заданий | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Качество исполнения финансовой дисциплины учреждения, в том числе: проведения анализа плана финансово-хозяйственной деятельности; своевременное предоставление отчетности (текущей, квартальной, годовой) | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Директор МКУ «СЕМИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Е.В. Козлова |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 (отчетный год) | | 2019 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | План | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию гражданского общества» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 23 941 956,53 | 24 554 207,92 | 8 184 735,97 | 8 184 700,97 | 8 184 735,97 | 7 735 620,92 | 8 184 735,97 | 7 735 600,00 | 24 997 384,00 | 23 040 331,86 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  |  |  | 23 941 956,53 | 24 554 207,92 | 8 184 735,97 | 8 184 700,97 | 8 184 735,97 | 7 735 620,92 | 8 184 735,97 | 7 735 600,00 | 24 997 384,00 | 23 040 331,86 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| Подпрограмма 1 | «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 23 941 956,53 | 24 554 207,92 | 8 184 735,97 | 8 184 700,97 | 8 184 735,97 | 7 735 620,92 | 8 184 735,97 | 7 735 600,00 | 24 997 384,00 | 23 040 331,86 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  |  |  | 23 941 956,53 | 24 554 207,92 | 8 184 735,97 | 8 184 700,97 | 8 184 735,97 | 7 735 620,92 | 8 184 735,97 | 7 735 600,00 | 24 997 384,00 | 23 040 331,86 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| Мероприятие 1.1. | Производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. | Производство и распространение газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. | Производство и выпуск в эфир социально-значимых материалов в программе «СЕМИС» – ТВ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. | Производство и размещение социально-значимых материалов в сети Интернет на сайте газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. | Производство и размещение материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной официальной и социально значимой информации в газете и ее приложениях |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение текущей деятельности учреждения, финансируемые за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МКУ «СЕМИС» | | | |  |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | Е.В Козлова |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2018 (отчетный год) | | 2019 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию гражданского общества» | Всего | 21 645 997,60 | 23 435 871,95 | 8 184 735,97 | 7 885 332,65 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 21 645 997,00 | 23 655 997,96 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 48 000,00 |  |  |  | 42 600,00 |  | 253 000,00 |  | 748 749,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 21 645 997,60 | 23 387 971,95 | 8 184 735,97 | 7 885 332,65 | 8 184 735,97 | 8 142 135,97 | 8 155 869,30 | 7 931 735,97 | 21 645 997,00 | 22 907 248,96 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | Всего | 21 645 997,60 | 23 435 871,95 | 8 184 735,97 | 7 885 332,65 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 8 184 735,97 | 21 645 997,00 | 23 655 997,96 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 48 000,00 |  |  |  | 42 600,00 |  | 253 000,00 | 0 | 748 749,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 21 645 997,00 | 23 387 971,95 | 8 155 869,31 | 7 856 465,98 | 8 184 735,97 | 8 142 135,97 | 8 155 869,30 | 7 931 735,97 | 21 645 997,00 | 22 907 248,96 | 23 997 244,00 | 23 997 244,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «СЕМИС» Е.В. Козлова

Расшифровка финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу за январь - декабрь 2019 г. (нарастающим итогом) (месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах \_\_\_г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | | План на 2017 год | | | | | | Финансирование за январь - 2017 г. | | |
|
| по ПСД (в ценах \_\_\_г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах\_\_г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данных нет

Директор МКУ «СЕМИС» Е.В. Козлова