|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  программы  «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений » за 2018 год  Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий год | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2016 | 2017 | | январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | | 1-ый год | 2-ой год |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | человек | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2. | Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | человек | 0,13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| 3 | Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района | % | 0,06 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Выполнено |
|  | Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и районного звена ТП РСЧС организаций, в том числе образовательных учреждений, от подлежащих подготовке | % | 0,06 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Выполнено |
| 5 | Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района | % | 0,06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Выполнено |
| 6 | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий МКУ «АСФ» (соотношение количества пострадавших к общему количеству выездов) | % | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 7 | Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 0,08 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Выполнено |
| 8 | Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос | Шт. | 0,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| 9 | Количество изготовленных и распространенных печатных продукций (листовка, памятка и т.д.) | Шт. | 0,04 | 778 | 500 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2112 | 2500 | 2500 | Выполнено |
| 10 | Количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении | Шт. | 0,04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Выполнено |
| 11 | Повышение раскрываемости преступлений | % | 0,06 |  |  |  | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 75 | 75,2 | Выполнено |
| 12 | Снижение количества зарегистрированных правонарушений | % | 0,05 |  |  |  | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11 | 10,9 | Выполнено |
| 13 | Количество установленных в общественных местах систем видеонаблюдения | ед. | 0,08 |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |
| 14 | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в общественных местах | ед. | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств\* на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | | 2018 | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – март | | январь – июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 1 | | **«**Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  | 27755699,00 | 27615663,00 | 4521846,00 | 4521741,00 | 10113546,00 | 10113441,00 | 16327485,00 | 16327380,00 | 25427927,00 | 25063638,00 | 32416746,00 | 33356245,00 |  | |
| Мероприятие 1.1:  Оказание авиационных услуг в период весеннего половодья и пожароопасного сезона | | 441 | 0309 | 0510082000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 1500 000,00 |  | |
| Мероприятие 1.2:  Оказание услуг по ликвидации ледовых заторов на реках района в весеннее половодье | | 441 | 0309 | 0510082010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Мероприятие 1.3:  Обеспечение работы оперативных групп по контролю за противопожарным состоянием припоселковых лесов, безопасностью на водных объектах, ледовых переправах и в паводкоопасный период | | 441 | 0309 | 0510082020 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |  | |
| Мероприятие 1.4:  Получение специализированной гидрометеорологической информации | | 441 | 0309 | 0510082030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 |  | |
| Мероприятие 1.5:  Обеспечение пропаганды знаний в области ГО и защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера | | 441 | 0309 | 0510082040 | 244 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |  | |
| Мероприятие 1.6:  Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, продление лицензии на ведение секретного делопроизводства | | 441 | 0309 | 0510082050 | 244 | 51461,72 | 51461,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 70000,00 | 70000,00 |  | |
| Мероприятие 2.1. Подключение стартовых пакетов спутниковой связи ИРИДИУМ с годовым обслуживанием | | 441 | 0309 | 0510082060 | 244 | 99900,00 | 99900,00 | 105  000,  00 | 0,00 | 105  000,  00 | 0,00 | 105  000,  00 | 0,00 | 105  000,  00 | 105000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Подключены стартовые пакеты спутниковой связи | |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «АСФ» | | 441 | 0309 | 0510100000 |  | 27604337,31 | 27464301,72 | 4521740,75 | 4521740,75 | 10113440,99 | 10113440,99 | 16327379,86 | 16327379,86 | 25427822,34 | 24958638,24 | 30496746,00 | 31556245,00 | Произведено содержание учреждения МКУ «Аварийно-спасательное формирование» | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | | 20 18 (отчетный год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – март | | январь – июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  |  |  | 3629894,77 | 3629894,77 | 0,00 | 0,00 | 198377,44 | 98377,44 | 793777,44 | 793777,44 | 1004830,00 | 1004830,00 | 1075400,00 | 1075400,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1: ремонт и обслуживание сетей противопожарного водопровода | 441 | 0310 | 0520082070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60460,00 | 60460,00 | Исполнен муниципальный контракт от 15.05.2018 № 947397 |
| 441 | 0310 | 0520074120 | 244 | 395400,00 | 395400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 |
| 441 | 0310 | 05200S4120 | 244 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 39540,00 | 39540,00 |
| Основное мероприятие 1.2: ремонт и профилактическое обслуживание пожарных водоемов | 441 | 0310 | 0520082080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3: очистка от снега подъездов к противопожарному водоснабжению (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | 441 | 0310 | 0520082090 | 244 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | Осуществлена оплата за период 2017-2018гг.  Заключен контракт на период 2018-2019гг |
| Основное мероприятие 1.4: устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | 441 | 0310 | 0520082100 | 244 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | Исполнен муниципальный контракт от 17.09.2018 №1043487 |
| Основное мероприятие 1.5: Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос | 441 | 0310 | 0520082120 | 244 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | Исполнен контракт на сумму 100000,00 руб. на обслуживание мин полосы в п. Новая Калами. |
| Основное мероприятие 1.6: ремонт системы оповещения населения района на случай пожара | 441 | 0310 | 0520082160 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31581,52 | 31581,52 | 100000,00 | 100000,00 | Исполнен контракт на ремонт ГС в п. Брянка |
| Основное мероприятие 1.7: установка пожарных резервуаров | 441 | 0310 | 0520080226 | 244 | 2834647,37 | 2834647,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1: приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, знаков пожарной безопасности | 441 | 0310 | 0520082130 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98377,44 | 98377,44 | 98377,44 | 98377,44 | 98377,44 | 98377,44 | 100000,00 | 100000,00 | Приобретены знаки «ПГ» (208 шт.) и фонари ФОС (8 шт.) |
| Основное мероприятие 2.2: приобретение мотобура для бурения лунок на реках района для тущения пожаров в зимнее время | 441 | 0310 | 0520080001 | 244 | 29918,66 | 29918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 3.1: изготовление печатной продукции на тему исполнения первичных мер пожарной безопасности для населения района | 441 | 0310 | 0520082170 | 244 | 9988,74 | 9988,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49991,04 | 49991,04 | 50000,00 | 50000,00 | Изготовлено и распространено 2112 шт. памяток по ПБ |
| Основное мероприятие 3.2: изготовление и прокат видео- и телевизионной информации для населения района | 441 | 0310 | 0520082180 | 244 | 9940,00 | 9940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49480,00 | 49480,00 | 50000,00 | 50000,00 | Изготовлено 4 видеоролика и осуществлен их прокат в эфире в количестве 53 раза |

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | | 2018 | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – март | | январь – июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма 3 | **«**Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355000,00 | 355000,00 |  |
| Мероприятие 1.1 «Проведение совместных рейдовых мероприятий в части организации перевозки грузов» | 441 | 0314 | 0530080335 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |  |
| Мероприятие 2.1: Приобретение и установка системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ним территории и ее последующее обслуживание | 441 | 0314 | 0530080336 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |
| Мероприятие 2.2 Выпуск цветных информационных буклетов правоохранительной направленности и буклетов пропагандирующих идеи патриотизма, межнационального и межрелигиозного взаимоуважения и взаимопомощи | 441 | 0314 | 0530080337 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) | | 20 18 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Подпрограмма 1 | **«**Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 27755699,00 | 27615663,00 | 4521846,00 | 4521741,00 | 10113546,00 | 10113441,00 | 16327485,00 | 16327380,00 | 25427927,00 | 25063638,00 | 32416746,00 | 33356245,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 547400,00 | 42197,56 | 792400,00 | 105400,00 | 792400,00 | 262067,24 | 792400,00 | 421600,00 | 810530,00 | 702525,02 | 105000,00 | 102000,00 |  |
| районный бюджет | 27208299,00 | 27573466,00 | 3729446,00 | 4416341,00 | 9321146,00 | 9851374,00 | 15535085,00 | 15905780,00 | 24617397,00 | 24361113,00 | 32311746,00 | 33254245,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района | Всего | 3629894,77 | 3629894,77 | 0,00 | 0,00 | 198377,44 | 98377,44 | 793777,44 | 793777,44 | 1004830,00 | 1004830,00 | 1075400,00 | 1075400,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 395400,00 | 395400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 | 395400,00 |  |
| районный бюджет | 3234494,77 | 3234494,77 | 0,00 | 0,00 | 198377,44 | 98377,44 | 398377,44 | 398377,44 | 609430,00 | 609430,00 | 680000,00 | 680000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355000,00 | 355000,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355000,00 | 355000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |