| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «26» января 2022 г. | № 147-р |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района:

1. Утвердить план мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 31.10.2018 № 4174-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) Северо-Енисейского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на 2019-2021 гг.» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района по социальным вопросам.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Северо-Енисейского района                                                      А.Н. Рябцев

Приложение

к распоряжению администрации

Северо-Енисейского района

от 26.01.2022 №  147-р

План мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.»

1. Общее описание Дорожной карты

План мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.» (далее - Дорожная карта) определяет основные направления деятельности по формированию доступной среды и услуг для инвалидов в Северо-Енисейском районе, реализуемые для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Отсутствие условий доступности препятствует всесторонней интеграции инвалидов в общество и не позволяет им в полном объеме реализовывать конституционные права.

На учете в территориальном отделении краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-Енисейскому району по состоянию на 01.12.2021 состоит 465 инвалидов, в том числе:

- старше 18 лет – 421, из которых:

- от общего заболевания – 322;

- вследствие трудового увечья и профзаболевания – 24;

- вследствие военной службы – 1;

- боевых действий – 2;

- с детства – 72;

- дети-инвалиды (до 18 лет) – 43.

На территории Северо-Енисейского района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

Основными целями Дорожной карты являются:

1. Создание условий доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

приспособленность действующих объектов для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуг в связи с невозможностью полностью приспособить их с учетом расстройств функций организма инвалида (до их капитального ремонта или реконструкции);

доступность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию  объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, транспортных средств.

2. Обеспечение качественного предоставления услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая физкультурно-спортивные организации, организации культуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, в том числе в дистанционном режиме;

2) привлечение общественности района к вопросам создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и местам предоставления услуг;

3) формирование условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного продвижения по объекту, в том числе с использованием сопровождающих лиц;

4) создание комфортной информационной среды в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги: надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

5) инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, специальная подготовка педагогических работников для работы с инвалидами;

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведена в приложении № 1 к настоящей Дорожной карте.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен в приложении № 2 к настоящей Дорожной карте.

2. Сроки реализации мероприятий Дорожной карты

Реализация мероприятий Дорожной карты рассчитана на 3 года с 2022 по 2024 годы.

3. Управление и контроль реализации мероприятий Дорожной карты

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района.

Координацию и контроль реализации Дорожной карты в Северо-Енисейском районе осуществляет заместитель главы района по социальным вопросам.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий Дорожной карты, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнителями мероприятий Дорожной карты являются:

- отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района;

- отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района;

- отдел культуры администрации Северо-Енисейского района;

- отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района;

- управление образования администрации Северо-Енисейского района;

- краевое государственное казенное учреждение «ЦЗН Северо-Енисейского района»;

- краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский;

- муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом района»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центральная клубная система Северо-Енисейского района»;

- МБУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района»;

- муниципальное казенное учреждение «СЕМИС».

Исполнители мероприятий Дорожной карты представляют в отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района ежегодно:

- в срок до 15 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий Дорожной карты и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период;

- в срок до 1 декабря информацию о новых мероприятиях, планируемых включить в план мероприятий Дорожной карты в следующем году.

Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района представляет ежегодно информацию по реализации Дорожной карты за отчетный период Главе Северо-Енисейского района до 15 марта.

Приложение № 1

к плану

мероприятий

«Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в

Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |
| 2 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | - территориального отдела краевого государственного казенного учреждения «УСЗН» по Северо-Енисейскому району; - краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский; - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» |
| 3 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» |
| 4 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | - краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский |
| 5 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - краевое государственное казенное учреждения «ЦЗН Северо-Енисейского района» |
| 6 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский; |
| 7 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидов | % | 89,6 | 88 | 90,7 | 90,8 | 91 | 91 | - управление образования администрации Северо-Енисейского района |
| 8 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 10,4 | 12 | 9,3 | 9,2 | 9 | 9 | - управление образования администрации Северо-Енисейского района; |
| 9 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 4,8 | 10,3 | 18,4 | 23,3 | 24 | 24 | - управление образования администрации Северо-Енисейского района; |
| 10 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0 | 36 | 36 | 36 | 44 | 52 | - отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
| 11 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
| 12 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | - отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |
| 13 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов | % | 9,7 | 14,6 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 | - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |

Приложение № 2

к плану мероприятий

«Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в

Северо-Енисейском районе на 2022-2024гг.»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | учреждения и организации всех форм собственности |  | 2022-2024 | Обеспечение доступности предоставляемых услуг для всех категорий населения |
| 2. |  | Разработка индивидуальных маршрутов реабилитации или абилитации детей инвалидов, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 25.10.2017 № 411-п «О создании комиссии по разработке индивидуального маршрута реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Северо-Енисейском районе» | Управление образования администрации Северо-Енисейского района, КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница», Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024 | Педагогическая и социальная реабилитация детей инвалидов |
| Доступность зданий, помещений социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры (новые объекты) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация района, отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района, Управление образования администрации Северо-Енисейского района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) |  | 2022-2024 гг. | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 4. |  | Проведение на территории района мониторинга соответствия условий жизнедеятельности инвалидов требованиям законодательства | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Постановление администрации Северо-Енисейского района от 31.05.2019 № 954-р-п «О создании рабочей группы по проведению на территории Северо-Енисейского района мониторинга соответствия условий жизнедеятельности инвалидов требованиям законодательства» | Рабочая группа по проведению на территории Северо-Енисейского района мониторинга соответствия условий жизнедеятельности инвалидов требованиям законодательства |  | 2022-2024 | Разработка последующих рекомендаций для модернизации и дооборудования объектов |
| 5. |  | На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, |  | 2022-2024 | Доступность передвижения инвалидов на автомобильном транспорте |
| 6. |  | Сбор информации и ведение реестра по: стационарным объектам района розничной торговли, объектам общественного питания (общедоступные), объектам бытового обслуживания, на которых имеются пандусы, поручни, лифты, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения; выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Наличие на объектах понятной для усвоения информации, наличие помощи при получении информации, ориентация и др. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, |  | 2022-2024 | Наличие информации по доступности для инвалидов объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения |
| 7. |  | Оборудование входной группы здания гостиницы «Актолик» кнопкой вызова персонала для инвалидов | Заявка на приобретение кнопки вызова, таблички, согласно ГОСТ Р 52131-2003 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом района» |  | 2022 | Увеличение доли доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов услуг |
| 8. |  | Оборудование входной здания автостанции кнопкой вызова персонала для инвалидов | Заявка на приобретение кнопки вызова, таблички, согласно ГОСТ Р 52131-2003 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом района» |  | 2022 | Увеличение доли доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов услуг |
| Доступность жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство новых зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования с последующим принятием решений по исключению ввода в эксплуатацию объектов, не соответствующих требованиям об их полном соответствии потребностям инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, |  | 2022-2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования Северо-Енисейского района |
| Доступность образования для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оборудование входной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2» кнопкой вызова персонала для инвалидов |  | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 2022 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования Северо-Енисейского района |
| 11. | Оборудование здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» вывеской с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, приобретение реабилитационного оборудования |  | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 2022 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования Северо-Енисейского района |
| 12. | Устройство пандуса здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» |  | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 2023 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования Северо-Енисейского района |
| 13. | Устройство пандуса здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская № 5» |  | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» |  | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования Северо-Енисейского района |
| Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в поиске работы | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» | Красноярское государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Северо-Енисейского района» |  | 2022-2024 гг. | Трудоустройство инвалидов на временные места и возможное дальнейшее трудоустройство на постоянную работу |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение системы реабилитации и интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Установка информационно-тактильных или тактильно-звуковых мнемосхем, а также выделения контрастной полосой верхней и нижней ступени по лестнице (внешнего крыльца) в зданиях структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; свод правил 59.13330.2020,утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры Северо-Енисейского района |
| 16. |  | Разметка мест для инвалидов в зрительных залах структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; свод правил 59.13330.2020,утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, МБУ «ЦКС» |  | 2022-2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры Северо-Енисейского района |
| 17. |  | Закупка инвентарных пандусов с поручнями в СК п. Енашимо и СДК п. Брянка муниципального бюджетного учреждения «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; свод правил 59.13330.2020,утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» |  | 2022-2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры Северо-Енисейского района |
| 18. |  | Монтаж поручня к пандусу РДК «Металлург» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; свод правил 59.13330.2020,утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» |  | 2022-2024 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры Северо-Енисейского района |
| 19. |  | Ремонт пандуса в библиотеке «Истоки» п. Тея | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центральная клубная система Северо-Енисейского района» |  | 2022 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам культуры Северо-Енисейского района |
| 20. |  | Оборудование лестничного пролета, ведущего от общего пешеходного тротуара на территорию муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» специализированным пандусом | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2803 (ред. от 30.08.2021) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40061) | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, МБУ «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» |  | 2022-2024 | Возможность доступа в учреждение для маломобильных граждан без сопровождения |
| 21. |  | Оборудование на территории учреждения места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» |  | 2022-2024 | Доступность передвижения инвалидов на автомобильном транспорте и транспортных средств, перевозящих инвалидов |
| 22. |  | Выполнение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» |  | 2022-2024 | Возможность комфортного передвижения по учреждению слабовидящим и слабослышащим получателям услуг |
| Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни района |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов. | План культурно-массовых мероприятий утверждается приказом МБУ «ЦКС» на каждый год | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024 | Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в культурно-массовых мероприятиях |
| 24. |  | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, занятий по адаптивной физической культуре, в том числе приобщение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к сдаче нормативов испытаний ВФСК «ГТО» | Проведение спортивных мероприятий ежегодно утверждается распоряжением администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении Планов мероприятий по физической культуре, спорту и молодежной политике Северо-Енисейского района» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024. | Интеграция инвалидов в общество, увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой |
| 25. |  | Участие в конкурсе на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (приобретение инветаря для занятий по адаптивной физической культуре) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024. | Доступность для инвалидов учреждений спорта и молодежной политики |
| 26. |  | Повышение квалификации инструктора – методиста по адаптивной физической культуре, профессиональная переподготовка в сфере адаптивной физической культуры для иных специалистов в области спорта | Программы профессиональной переподготовки | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024. | Повышение рофессионального мастерства инструктора – методиста по адаптивной физической культуре, увеличение числа специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта |
| Информационные и просветительские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Создание на официальном сайте администрации Северо-Енисейского района страницы для размещения инструктивных материалов, норм федерального законодательства, НПА администрации Северо-Енисейского района по вопросам обеспечения жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп |  | Администрация Северо-Енисейского района, Экспертно-правовой отдел администрации Северо-Енисейского района, Отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района |  | 2022-2024 | Обеспечение условий информативности о безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 28. |  | Освещение в СМИ мероприятий по обеспечению условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 30.12.2011 № 683-п «Об установлении тарифов, оказываемых МКУ «СЕМИС» | Учреждения и организации всех форм собственности, муниципальное казенное учреждение «СЕМИС» |  | 2022-2024 | Информирование общественности о необходимости создание условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 29. |  | Проведение социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление администрации Северо-Енисейского района от 30.12.2011 № 683-п «Об установлении тарифов, оказываемых МКУ «СЕМИС» | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» |  | 2022-2024 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Северо-Енисейского района |
| 30. |  | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Северо-Енисейского района, экспертно-правовой отдел администрации Северо-Енисейского района, Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» |  | 2022-2024 | Увеличение доли сотрудников, прошедших инструктирование или обучение. Повышение качества предоставляемых услуг |