**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района**

**за 2017 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2017 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации» *(в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 04.10.2013 № 482-п, от 14.10.2013 № 504-п, от 21.10.2013 №516-п,от 11.04.2014 № 123-п, от 24.04.2014 № 140-п, от 12.11.2014 № 546-п, от 11.06.2015 № 275-п, от 12.11.2015 № 672-п, от 11.01.2016 № 3-п, от 28.10.2016 № 727-п, от 28 .07.2017 № 303 –п, от 06.10.2017 № 382-п)*

В 2017 году в Северо-Енисейском районе действовало 13 муниципальных программ социальной направленности, в том числе 49 подпрограмм и 8 отдельно выделенных мероприятий.

На обеспечение выполнения программных мероприятий всего утверждено бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 1 911 073, 52 тыс. рублей, освоено за 2017 год 1 866 710,49 тыс. рублей или 97,68% от общего объема финансирования, в том числе по муниципальным программам:

**1. «Развитие образования».**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 560 383,41 тыс. рублей, освоено за 2017 год 534 055,84 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 95,30% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - утверждено и профинансировано на 2017 год 56 676,51 тыс. рублей, освоено за 2017 год 46 597,00 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 82,22% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - утверждено и профинансировано на 2017 год 1 290,31 тыс. рублей, освоено за 2017 год 1 110,70 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 86,08% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - утверждено и профинансировано на 2017 год 22 284,44 тыс. рублей, освоено за 2017 год 21 652,31 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 97,16% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - утверждено и профинансировано на 2017 год 423 408,37 тыс. рублей, освоено за 2017 год 409 084,48 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 96,62% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 56 723,76 тыс. рублей, освоено за 2017 год 55 611,33 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,04% от общего объема финансирования подпрограммы.

**2. «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 81 464,26 тыс. рублей, освоено за 2017 год 81 334,17 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,84% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 4 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» - утверждено и профинансировано на 2017 год 29 972,24 тыс. рублей, освоено за 2017 год 29 972,24 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 9 655,46 тыс. рублей, освоено за 2017 год 9 627,26 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,71% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» - утверждено и профинансировано на 2017 год 9 376,88 тыс. рублей, освоено за 2017 года 9 274,98 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,91% от общего объема финансирования подпрограммы.

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 476 652,78 тыс. рублей, освоено за 2017 год 465 496,69 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 97,66% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – утверждено и профинансировано на 2017 год 161 412,88 тыс. рублей, освоено за 2017 год 156 419,28 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 96,91% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - не заложен бюджет на 2017 год;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – утверждено и профинансировано на 2017 год 315 239,90 тыс. рублей, освоено за 2017 год 309 077,40 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,05% от общего объема финансирования подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» - не реализуется с 2015 года.

**4. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 31 874,59 тыс. рублей, освоено за 2017 год 31 245,55 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,03% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - утверждено и профинансировано на 2017 год 28 244,69 тыс. рублей, освоено за 2017 год 27 615,66 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 97,77% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 3 629,89 тыс. рублей, освоено за 2017 год 3 629,89 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00 % от общего объема финансирования подпрограммы.

**5. «Развитие культуры»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 132 212,43 тыс. рублей, освоено за 2017 год 131 504,311 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,46% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - утверждено и профинансировано на 2017 год 32 950,59 тыс. рублей, освоено за 2017 год 32 720,87 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,30% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - утверждено и профинансировано на 2017 год 65 129,51 тыс. рублей, освоено за 2017 год 64 889,37 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,63% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 1 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» - утверждено и профинансировано на 2017 год 23 106,82 тыс. рублей, освоено за 2017 года 23 026,46 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,65% от общего объема финансирования мероприятия.

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 11 025,49 тыс. рублей, освоено за 2017 год 10 867,60 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,57% от общего объема финансирования подпрограммы.

**6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 94 431,75 тыс. рублей, освоено за 2017 год 93 184,23 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,68% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - утверждено и профинансировано на 2017 год 63 702,09 тыс. рублей, освоено за 2017 год 62 636,12 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,33% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - утверждено и профинансировано на 2017 год 9 576,91 тыс. рублей, освоено за 2017 год 9 517,03 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,37% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» - утверждено и профинансировано на 2017 год 7 925,57 тыс. рублей, освоено за 2017 год 7 925,57 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» - не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 13 227,17 тыс. рублей, освоено за 2017 год 13 105,51 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,08% от общего объема финансирования подпрограммы.

**7. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 99 670,06 тыс. рублей, освоено за 2017 год 99 670,06 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00 % от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 74 359,22 тыс. рублей, освоено за 2017 год 74 359,22 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - утверждено и профинансировано на 2017 год 2 232,76 тыс. рублей, освоено за 2017 год 2 232,76 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00 % от общего объема финансирования подпрограммы.

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 23 078,06 тыс. рублей, освоено за 2017 год 23 078,06 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

**8. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 28 428,11 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам, освоено за 2017 год 28 428,11 рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - утверждено и профинансировано на 2017 год 21 856,54 тыс. рублей, освоено за 2017 год 21 856,54 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2014 год» - финансирование подпрограммы в 2017 году не предусмотрено, так как ее реализация осуществлялась только в 2014 году;

подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» - в 2017 году не реализовалась в связи с отсутствием претендентов;

подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 877,22 тыс. рублей, освоено за 2017 год 877,22 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы.

Отдельное мероприятие 1. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с созданием условий для обеспечения жителей Северо-Енисейского района услугами торговли в части организации 15 июля 2017 года в гп Северо-Енисейский и 16 июля 2017 года в п Новая Калами Северо-Енисейского района бесплатных угощений «Сладкого шатра (палатки)» детям Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в дар Северо-Енисейскому району в честь празднования 85-летия со дня образования Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 2 381,02 тыс. рублей, освоено за 2017 год 2 381,02 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования отдельного мероприятия.

Отдельное мероприятие 2. «Субсидия на финансовое обеспечение затрат по единовременной оплате платы за право заключения охотхозяйственного соглашения, заключаемого на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира на охотничьих угодьях, необходимых для осуществления пользования животным миром в Северо-Енисейском районе общей площадью 3 313 324 гектара, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, из расчета ставки платы в размере 1 рубль за гектар охотничьего угодья без проведения аукциона на срок сорок девять лет, в 2017 году» - утверждено и профинансировано на 2017 год 3 313,32 тыс. рублей, освоено за 2017 год 3 313,32 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования отдельного мероприятия.

**9. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 174 647,14 тыс. рублей, освоено за 2017 год 171 976,90 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 98,47% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района" – финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе"- финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 3. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района" - финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – утверждено и профинансировано на 2017 год 103 803,16 тыс. рублей, освоено за 2017 год 103 803,16 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 39 272,78 тыс. рублей, освоено за 2017 год 36 613,18 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 93,23% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 6 073,80 тыс. рублей, освоено за 2017 год 6 073,24 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,99% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 25 497,38 тыс. рублей, освоено за 2017 год 25 487,30 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,96% от общего объема финансирования подпрограммы.

**10. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 24 207,36 тыс. рублей, освоено за 2017 год 24 148,16 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,76% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» - финансирование подпрограммы в 2017 году не планировалось;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 24 207,36 тыс. рублей, освоено за 2017 год 21 148,16 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,76% от общего объема финансирования подпрограммы;

**11. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год **–** 24 554,20 тыс. рублей, освоено за 2017 год 23 836,84 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 97,08% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»- утверждено и профинансировано на 2017 год 24 554,20 тыс. рублей, освоено за 2017 год 23 836,84 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 97,08% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» – не реализуется с 2016 года.

**12. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год – 107 437,533 тыс. рублей, освоено за 2017 год 107 341,24 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,91% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - утверждено и профинансировано на 2017 год 99 323,12 тыс. рублей, освоено за 2017 год 99 244,74 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,92% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - утверждено и профинансировано на 2017 год 631,43 тыс. рублей, освоено за 2017 год 631,43 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - утверждено и профинансировано на 2017 год 7 482,97 тыс. рублей, освоено за 2017 год 7 465,07 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,76% от общего объема финансирования подпрограммы.

**13. «Благоустройство территории»**

Утверждено и профинансировано бюджетных ассигнований на 2017 год 75 109,85 тыс. рублей, освоено за 2017 год 74 488,33 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,17% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 49 825,90 тыс. рублей, освоено за 2017 год 49 680,90 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 99,71% от общего объема финансирования подпрограммы;

отдельное мероприятие 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» - утверждено и профинансировано на 2017 год 2 278,76 тыс. рублей, освоено за 2017 год 1 802,29 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 79,09% от общего объема финансирования подпрограммы;

отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству» - утверждено и профинансировано на 2017 год 22 233,75 тыс. рублей, освоено за 2017 год 22 233,75 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия;

отдельное мероприятие 3 «Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» - утверждено и профинансировано на 2017 год 172,51 тыс. рублей, освоено за 2017 год 172,51 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00% от общего объема финансирования мероприятия;

отдельное мероприятие 4 «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» - утверждено и профинансировано на 2017 год 598,9 тыс. рублей, освоено за 2017 год 598,87 тыс. рублей. Оценка реализации за 2017 год составила 100,00 % от общего объема финансирования мероприятия.

Заместитель главы района по экономике,

анализу и прогнозированию О. Н. Овчар

Шокало Светлана Александровна

8(39160)21078