Информация
по реализации национального проекта «Образование»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Общие сведения

- С целью реализации национального проекта «Образование» 12.02.2019 года Распоряжением Управления образования администрации Северо-Енисейского района (далее Управление образования) № 24а   назначены кураторы развития приоритетных направлений системы образования Северо-Енисейского района на 2019 г и плановый период до 2021 годы.

- Утверждено Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 11.06.2019 г № 1053-р «О реализации на территории Северо-Енисейского района региональных проектов» по следующим направлениям национального проекта «Образование»:

- региональный проект Красноярского края «Современная школа»;

- региональный проект Красноярского края «Успех каждого ребенка»;

- региональный проект Красноярского края «Учитель будущего»;

- региональный проект Красноярского края «Поддержка семей, имеющих детей»;

- региональный проект Красноярского края «Цифровая образовательная среда»;

- региональный проект Красноярского края «Социальная активность».

Региональные проекты, реализуемые в сфере образования Северо-Енисейского района

3. С целью реализации национального проекта «Образование» разработан План работы Управления образования администрации Северо-Енисейского района на 2020-2021 учебный год, с ежемесячным подробным описанием и размещением на официальном сайте Управления образования.

Скриншоты страниц официального сайта Управления образования

По окончании каждого месяца рабочая группа по реализации национального проекта «Образование», утвержденная   распоряжение Управления образования, анализирует результативность исполнения плана в соотношении к показателям  реализации региональных проектов для  муниципальных образований Красноярского края. Корректирует план работы на последующий месяц.

Выписка из плана работы Управления образования на декабрь 2020 года

- В течение 2020 года с целью повышения эффективности и качества реализации региональных проектов в г.п. Северо-Енисейский состоялся муниципальный управленческий семинар с участием специалистов Управления образования и представителей методической службы сферы образования города Лесосибирска, в ходе которого  составлен план сетевого взаимодействия  в части работы:

а) с молодыми специалистами и непрерывности повышения квалификации  (проект «Учитель будущего»);

б) с детьми, имеющими особые образовательные потребности и высокую учебную мотивацию (проект «Успех каждого ребенка»);

в) с родителями, имеющими детей (проект «Поддержка семей, имеющих детей»);

г) с новыми образовательными результатами – функциональной грамотностью (проект «Современная школа»).

Межмуниципальный семинар-совещание. Обсуждение педагогических приемов,

форм и методов, обеспечивающих достижение нового образовательного результата

В течение 2020 года специалистами и методистами Управления образования администрации Северо-Енисейского района проведены  индивидуальные собеседования с управленческими командами общеобразовательных организаций,  в ходе  которых решены вопросы достижения показателей региональных проектов, а также выявлены проблемы, и определены действия по их решению.

Проведена августовская конференция педагогических работников Северо-Енисейского района, на которой были подведены результаты работы системы образования района за 2019-2020 учебный год, назревшие проблемы, проанализированы и определены пути их решения, а также согласованы с педагогической общественностью и представителями органов местного самоуправления   перспективы дальнейшего развития в части реализации национального проекта «Образование». С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии  в работе данного мероприятия приняли участие только управленческие команды образовательных организаций: руководитель, заместители директора.

В течение 2020 года руководителем Управления образования администрации Северо-Енисейского района с командой специалистов и методистов проведены выездные встречи с педагогическими коллективами образовательных организаций с целью обсуждения проекта резолюции августовской педагогической конференции (далее – Резолюция), конкретизации задач по реализации региональных проектов в условиях конкретной образовательной организации.

Скриншот страницы официального сайта Управления образования

администрации Северо-Енисейского района. 2020 год

Руководителем Управления образования при завершении каждого месяца проведены  совещания с руководителями образовательных  организаций Северо-Енисейского района в режиме ВКС по вопросам реализации региональных проектов и организации образовательного процесса в условиях пандемии.

Скриншот страницы официального сайта Управления образования

администрации Северо-Енисейского района

В течение 2020 года методисты и педагоги Северо-Енисейского района приняли участие в межмуниципальных онлайн - семинарах для школ, работающих на результат - «Варианты оптимизации учебных занятий», в работе которых обсуждался опыт учителей – практиков, выделяя проблемы общего порядка и выстраивая пути их решения.

За 2020 год по реализации региональных проектов проведена следующая работа.

1.Реализация регионального проекта

Красноярского края «Современная школа»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Современная школа».

- Цель: Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы к 2024 году.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Губкина Ирина Валерьевна – руководитель Управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Каминская Полина Алексеевна  – главный специалист Управления образования администрации Северо-Енисейского района

Реализация регионального проекта Красноярского края  «Современная школа» направлена на повышение качества общего образования посредством внедрения методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих получение нового образовательного результата, вовлечение всех участников муниципальной системы образования в развитие системы общего образования Северо-Енисейского района.

В управленческой, методической и педагогической деятельности серьезное внимание было уделено вопросу развития школьной системы оценки качества образования, обеспечивающей новый образовательный результат – функциональную грамотность.

На постоянно действующих семинарах заместителями директора по учебно-воспитательной работе:

- рассматривались вопросы методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся;

- разрабатывали и апробировали алгоритмы подготовки фонда оценочных средств в рабочей программе учителя;

- вели подборку  новых заданий на основе международных исследований качества образования, а также заданий, учитывающих изменения в контрольно-измерительных материалах  инструментария независимой оценки качества образования федерального уровня (Всероссийские проверочные работы (ВПР), основной государственный экзамен (ОГЭ)  и единый государственный экзамен (ЕГЭ));

- разработали памятки по контролю качества формирования и использования   фонда оценочных средств  по всем учебным предметам;

- обсуждали вопросы  формирования и оценки функциональной грамотности школьников;

- приняли рекомендации по проведению мониторинга формирования функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по материалам проекта института стратегии развития образования (ИСРО).

В части становления нового технологического образования основные силы   направлены на создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"» на базе МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского», в этом направлении проведена следующая работа:

- В течение  2020 года заключено Соглашение между администрацией Северо-Енисейского района и МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа  № 1 им. Е.С. Белинского» (далее - Соглашение)  о порядке и условиях предоставления из бюджета Северо-Енисейского района в 2020 году целевой субсидии на обновление материально технической базы школы.

В рамках данного Соглашения:

- выполнены ремонтные работы по замене проводки, проведена окраска стен и потолков в МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»;

- в части брендирования, заключены контракты  ООО "Форвард" и  ООО "ТПК АСТРУМ" на  приобретение мебели (от 08.06.2020г № 06-008, от 19.06.2020г  № 8031,  от 25.06.2020г  № 8110);

- разработан и утвержден План первоочередных мероприятий  по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательной организации;

- проведены оформительские работы с учетом рекомендаций бренда «Точка роста»;

Скриншот страницы официального сайта

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»

Современные учебные кабинеты в новой инфраструктуре школы – в Центре «Точка роста».

- В рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, выделены средства краевого бюджета в сумме   1078,8 тыс.  рублей, на которые   приобретена мебель (шкафы, столы, стеллажи, стулья, диваны, кресла-трансфомеры,  жалюзи) и демонстрационный материал.

- Приобретено оборудование  в рамках Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» для учебного предмета «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и оборудования фотозоны  (3D - принтер, 3 многофункциональных лазерных устройства, ноутбуки квадрокопторы и пр.)  и оборудование для образовательной программы «Шахматы»  на сумму 1 383,5 тыс.  рублей, в том числе 0,45 тыс. рублей средств бюджета Северо-Енисейского района.

- Проведено  повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста», в том числе   обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

- Педагоги образовательного центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» прошли обучение по теме «Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся в предметной области «Технология», организованном ФГАОО «Фонд новых форм развития образования».

В течение  2020 года 12 учителя и педагоги дополнительного образования прошли дистанционные курсы «Гибкие компетенции проектной деятельности» (Платформа цифрового образования «Элемент» elducation.ru), организованные министерством образования  края и Российской Федерации.

В течение 2020 года проведены на муниципальном уровне семинары для учителей района:

1.О реализации предметной области «Технология»;

2.Планирование образовательной деятельности предметной области «Технология» в центрах «Точка роста».

Проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района  и учителями предмета «Технология» школ района.

Проведено открытое расширенное заседание районного методическое объединение учителей предметной области «Технология» с приглашением руководителей общеобразовательных учреждений района.

Организовано участие педагогических работников общеобразовательных учреждений района в работе краевых и межрегиональных семинаров и вебинаров, в том числе:

- он-лайн семинар «Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы»;

- образовательные программы и оснащение Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»;

- межрегиональный онлайн семинар  «Современный урок технологии: цифровое пространство и профессионализация содержания»;

- XII Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной самостоятельности» -  «учебная самостоятельность школьников в предметной области «Технология»»;

- дистанционный семинар-совещание «Дорожная карта по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»: промежуточные итоги и ближайшие ходы».

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Северо-Енисейской школе № 1 открылись двери образовательного Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

Скриншот страницы официального сайта Управления образования

администрации Северо-Енисейского района

1 сентября 2020 года – открытие Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

С открытием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» основная образовательная программа Северо-Енисейской средней школы №1 им. Е.С. Белинского обогатилась образовательными модулями:

- «Робототехника»;

- Шахматный клуб 2Шах и мат»;

- Пресс-центр «ШёПот»;

- 3D-лаборатория;

- Мультимедиа АРТ в музее;

- Инженерная графика;

- Техническое черчение;

- Школа пешеходных наук;

- Школа пилотирования квадрокоптеров;

- Дизайн интерьера;

- Ланшафтный дизайн;

- Техническое моделирование;

- Исследователь природы;

- Студия английского языка «LoveENG»;

- Языковой клуб «ART of Talk»;

- Speak s club;

- Юный спасатель.

Скриншот страницы официального сайта МБОУ

«Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»

Урок технологии и английского языка с использованием ресурса

Центра цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста»

Занятие по программе «3D-лаборатория»                    Индивидуальное занятие по программе

«Инженерная графика»

Центр образования гуманитарного и цифроволго профилей «Точка роста»:

Развитие технического творчества

Центр «Точка роста»: ландшафтный дизайн

Центр «Точка роста»: проектная деятельность  и «Школа пешеходных наук»

Освоению нового содержания предметной области «Технология» образовательным учреждениям способствовала работа муниципальных базовых площадок:

| ОО | Базовая площадка |
| --- | --- |
| МБДОУ №8 | «ЛЕГО-конструирование как средство формирования предынженерного мышления у дошкольников». |
| МБДОУ№3 и МБДОУ№5 | «Исследовательская деятельность с дошкольниками в ДОУ». |
| МБОУ «ССШ №1» | «Внедрение вариативного модуля «Техническое черчение» в технологическом образовании»; «Изменение содержания предметной области «Технология» в соответствии с требования современной цифровой школы»; БП «Развитие инженерного мышления средствами дополнительного образования» Дополнительное образование по УИД и НТТ |
| МБОУ «ССШ№2» | «Внедрение вариативного модуля «Лаборатория химико-биологических исследований» в технологическом образовании»; 10-11 профильные классы – биолого-химического направления |
| МБОУ ДО «ДЮЦ» | Программы: «Робототехника», «Шахматы», «Ментальная арифметика», «Изобретайка» |
| МБОУ «ТСШ №3» | «Внедрение вариативного модуля «Образовательная робототехника» в технологическом образовании», «Технологии «умного дома» |
| МБОУ «БСШ№5» | «Внедрение вариативных модулей проектно-исследовательской Де в технологическом образовании (лесное хозяйство)»; |
| МБОУ «НСШ№6» | «Обновление содержания предметной области «Технология» в сотрудничестве с многопрофильным СПО» |
| МБОУ «ВСШ№8» | «Внедрение вариативного модуля «Золотодобывающая промышленность и Дражный флот» в технологическом образовании»; |
| МБОУ «ВОШ№9» | «Инновационные подходы к технологическому образованию в условиях сельской местности (натуральное хозяйство, сбор ягод, грибов, рыболовство)» |

Скриншот страницы официального сайта МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 3»

Скриншот страницы официального сайта МБДОУ Северо-Енисейский детский ясли -сад № 8 «Иволга»

имени Валентины Брониславовны Гайнутдиновой

Эффективным средством внедрения методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих получение нового образовательного результата, вовлечение всех участников муниципальной системы образования в развитие системы общего образования Северо-Енисейского района послужила Концепция развития школьного образования сельских муниципальных образований Красноярского края.

В рамках реализации Концепции развития школьного образования сельских муниципальных образований Красноярского края возобновлено обучение учительских команд, в том числе:

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С.Белинского» - 4 человека,

- МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6» - 5 человек,

-  информационно-методический отдел – 1человек,

- МБДОУ «Северо-Енисейского детского сада № 3» - 1 человек (заведующий),

- МБДОУ «Северо-Енисейского детского сада № 5» - 1 человек (заведующий).

Информационно-методическим отделом Управления образования был проведен семинар по подготовке организаторов коллективного способа  обучения (далее – КСО) по индивидуальным образовательным  программам, в ходе которого  решены задачи:

- организована и реализована  система коллективного способа обучения по индивидуальным образовательным программам;

- организованы процедуры понимания процессов: планирования образовательного процесса, составления и реализации индивидуальных образовательных программ, самоуправления;

- привлечены новые педагоги к внедрению коллективного способа обучения.

В семинаре приняли участие методисты ИМО, 15 человек учительской кооперации (педагоги МБОУ «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» и МБОУ «Новокаламинская средняя школа №6»), прошедшие обучение в краевом институте повышения квалификации, 4 эксперта (учителя МБОУ «Брянковская средняя школа №5» и МБОУ «Вангашская средняя школа №8», обученные в ККИПК на трех семинарах). А также 48 человек от  общеобразовательных школ и детских садов района, желающих  познакомиться с технологией коллективного способа обучения.

В Региональном атласе практик размещены описания опыта работы МБОУ «Брянковская средняя школа № 5» и МБОУ «Вангашская средняя школа №8», в том числе:

МБОУ «Брянковская средняя школа №5» -  «Разновозрастные группы: погружение в несколько предметов» во внеурочной деятельности по индивидуальным образовательным программам обучающихся за счёт элективных курсов»;

МБОУ «Вангашская средняя школа № 8» -  «Разновозрастные группы  на одном предмете «Математика» (коллективная деятельность учащихся во внеурочной деятельности по ИОП обучающихся за счет элективных курсов).

В 2020 году педагогическим коллективом МБОУ «Вангашская средняя школа  № 8»  реализована  модель по применению коллективного способа обучения в организации каникулярного время. В стадии разработки находится проект «Город мастеров», который ориентирован для учащихся 2-5 классов и воспитанников дошкольных групп, что обеспечит преемственность между уровнями дошкольного образования, начального общего образования и основного общего  образования. Предполагается привлечение родителей в реализацию проекта.

В течение  2020 года методисты Управления образования (Горбенко О.А., Латышева С.Г.), педагоги и администрация школ МБОУ «Брянковская средняя школа № 5» (Гейман Е.А., Анучина Р.Р.) и МБОУ «Вангашская средняя школа  № 8» (Агафонова Г.А., Васильченко Н.В.) приняли участие  в семинаре по обобщению и описанию опыта  по реализации Концепции развития школьного обучения сельских муниципальных образований Красноярского края, подготовив 3 статьи для краевого сборника коллективного способа обучения:

- «Роль муниципального штаба в реализации Концепции»;

- «КСО – помощник качественной подготовки к ГИА»;

- «Коллективный способ обучения – практика организации образовательного процесса, обеспечивающая новый образовательный результат».

В ходе работы августовского педагогического совета педагогических работников Северо-Енисейского района были подведены результаты реализации Концепции: КСО – помощник качественной подготовки к государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования и  Коллективный способ обучения – практика организации образовательного процесса, обеспечивающая новый образовательный результат.

Из презентации к докладу руководителя Управления образования по реализации Концепции развития школьного образования сельских муниципальных образований Красноярского края

В течение 2020 года учителя и руководители образовательных организаций приняли участие в краевом онлайн-семинаре  по формированию функциональной грамотности.

Участие педагогов Северо-Енисейского района в онлайн-семинаре. Октябрь 2020 года.

В 2020 году методисты информационно-методического отдела Управления образования администрации Северо-Енисейского района прошли дистанционные курсы «Содержание и организация педагогической супервизии для учителей, реализующих практику формирования функциональной грамотности школьников».

Разработана муниципальная  модель по формированию функциональной грамотности и составлена  ресурсная карта для формирования функциональной грамотности.

В течение 2020 года методистами информационно-методического отдела Управления образования администрации Северо-Енисейского района проведён ряд семинаров в режиме видео-конференц связи «Методическое сопровождение педагогов по формированию функциональной грамотности школьников. Школьная модель формирования функциональной грамотности школьников».

Итогом проделанной работы стали утвержденные школьные модели формирования функциональной грамотности школьников.

Учителя всех общеобразовательных школ Северо-Енисейского района приняли участие в VI Красноярском педагогическом марафоне «Формирование функциональной грамотности: что необходимо и можно сделать в ближайшей перспективе»:

- в муниципальном этапе  - 15 педагогов;

- краевой уровень – 2 учителя МБОУ «Северо - Енисейская средняя школа № 2» (Семенчикова Екатерина Евгеньевна) и МБОУ «Брянковская средняя школа № 5» (Родионова Анна Геннадьевна).

Молодые педагоги  Северо-Енисейского района активно используют ресурс дистанционной школы «Функциональная грамотность педагога» (онлайн, Творческий Союз Учителей).

2.Реализация регионального проекта

Красноярского края  «Успех каждого ребенка»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Успех каждого ребенка».

- Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей данной возрастной категории, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Губкина Ирина Валерьевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Антропов Александр Сергеевич  – ведущий специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

Реализация регионального проекта Красноярского края  «Успех каждого ребенка» рассчитана на совершенствование сферы дополнительного образования, в основе лежит формирование элементов функциональной грамотности, которые опираются на особенности конкретного человека и позволяют ему стать успешным.

В течение 2020 года с целью прохождения краевой экспертизы программ дополнительного образования для перевода их на персонифицированное финансирование все образовательные  учреждения Северо-Енисейского района, имеющие лицензию на право образовательной деятельности по программам дополнительного образования, зарегистрированы в ГИС АО «Навигатор».

С сентября 2020 года в Красноярском крае начала работу система персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей.

В Северо-Енисейском районе на персонифицированное финансирование переводено 39 общеразвивающих программ дополнительного образования – 33 МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» и 6 МБОУ ДО «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа».

В государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» зарегистрировано 1500 детей, что составляет 86,8% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет. Выдано 1211 сертификатов учёта.

По состоянию на 30.12.2020 года  государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования Красноярского края»  размещено 138 программ дополнительного образования, что составляет 100 % от общего числа программ дополнительного образования, реализуемых в Северо-Енисейском районе, в том числе, программы центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста».

Все программы прошли тщательную проверку и одобрены краевыми экспертами для использования в персонифицированном финансировании дополнительного образования детей.

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования детей позволила обеспечить показатель  - «охват детей дополнительным образованием» на уровне  87,5 % от общей численности детей от 5 до 18 лет.

На базе Детско-юношеского центра создан муниципальный опорный центр, целью которого является обеспечение системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ.

За счет подпрограмме  «Одаренные дети» муниципальной программы Развития образования Северо-Енисейского района обеспечено финансирование участия обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий в зональных, региональных и Всероссийских конкурсах и соревнованиях.

Участие в сессиях интенсивных школ для одаренных детей Северо-Енисейского района стало нормой.

В течение 2020 года  организовано участие одаренных и мотивированных  школьников 6-8 классов Северо-Енисейского района в интенсивной  школе «Территория успеха» г. Лесосибирска  в дистанционном режиме. Определены педагоги-тьюторы для команд-участников межпрофильных отрядов интенсивной школы «Территория успеха» от каждого образовательного учреждения, сформированы списки обучающихся школ – участников интенсивной школы «Территория успеха».

В работе интенсивной школы «Территория успеха»приняли участие общеобразовательные учреждения Северо-Енисейского района:

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»-  1 человек;

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2»-  9 человек;

- МБОУ «Тейская средняя школа №3» - 8 человек;

- МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» - 5 человек.

Первая проба участия оказалась успешной, по итогам работы интенсивной школы  «Территория успеха» команда участников детско-юношеского центра  стала второй в рейтинге. Хорошие результаты показала команда Тейской средней школы.

За  2020 год  наиболее яркие результаты были получены в области исследовательской, проектной деятельности и научно-техническом творчестве.

В рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»: XXXII Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура», г. Москва, Лауреатами 1 степени заочного этапа – обучающиеся Северо-Енисейской средней школы  №1 им. Е.С. Белинского Берняцкий Сергей (11 класс) и  Низамеева Элина (9 класс).

Егоров Ярослав, ученик МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» (11 класс), получил Диплом 3 степени в заключительной олимпиаде по физике Всероссийского образовательного центра (ВОЦ) «Сириус». Кроме того,   по итогам выполненных заданий по  предмету «Математика» занял 6 место во Всероссийском рейтинге Всероссийского образовательного центра (ВОЦ) «Сириус».

В главном Сибирском технологическом робототехническом фестивале «РобоСиб – 2020», региональном этапе Олимпиады школьников «Робофест», г. Иркутск команда МБОУ «Тейская средняя школа  № 3»  старшая группа (Сорокина Елена, Корнеев Анатолий, Раевская Владислава, Паньшина Виктория, Симачева Анна, Канаев Илья, Сахаров Тихон,   Мерзлякова Марина, Ляшок Милена) получила Диплом 3 степени и команда МБОУ «Новокаламинская средняя школа  № 6» младшая группа  (Попов Даниил,  Поморцев Андрей) получила Диплом 3 степени.

На региональном робототехническом фестивале «RoboDrive», проходившем  г. Красноярск,  победителями стали  команда МБОУ «Тейская средняя школа № 3»  и команда МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6» (старшая и младшая группы).

Команда Северо-Енисейского района будут представлять Красноярский край на Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST 2020»  в г. Москва, который будет проходить  после снятия мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников Егоров Ярослав, учащийся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» стал призером  5 места по предмету «Математика» и  призером 6 места  по предмету «Информатика».

В краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье 2020», (в дистанционном режиме) ученики общеобразовательных школ района  достигли следующих результатов:.

- Замараева Анастасия, учащаяся МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6» , 7класс, 12-ая  в рейтинге из 91  участника;

- Бондарев Арсений, Дьяков Антон, учащиеся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2»,  5 класс,  3-и в рейтинге  из 10 участников;

- Старенькова Анастасия, учащаяся МБОУ «Брянковская средняя школа № 5»,  7 класс,  6-ая в рейтинге  из 49 участников;

- Астафьев Никита, учащийся МБОУ «Брянковская средняя школа № 5», 11класс, 8-ой в рейтинге  из 49 участников.

На краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири», который проходил по номинациям: «Научный конвент» и «Техносалон» в онлайн-формате. В финальном этапе конкурса (в режиме он-лайн) школьниками Северо-Енисейского района было представлено три работы в двух номинациях – «Научный конвент» и «Техносалон»:

Научный конвент (конференция).

Все участники финального этапа из Северо-Енисейского района стали победителями и призёрами:

Техносалон (выставка):  Хромотов Антон, учащийся  МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского», 4 класс получил Диплом за I место, Медаль и подарок. Тема работы «Космическая станция для борьбы с мусором на околоземныз орбитах».

Научный конвент (конференция): Низамеева Элина, учащаяся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского», 10 класс, заняла  2 место. Тема работа «История народной куклы и её возрождение как древнего символа народного искусства нашей малой Родины» и Чирьев Савелий, учащийся МБОУ «Новокаламинская средняя школа №6», 7 класс, занял  2 место. Тема работы «Зарядка телефона без сети».

В XIII муниципальном конкурсе исследовательских и проектно- исследовательских работ школьников Северо-Енисейского района «Я и НАУКА - 2020» приняли участие 42 школьника из  6  образовательных учреждений района, представив 33 исследовательских работы.

Результаты работ школьников Северо-Енисейского района по следующим направлениям:

Биолого-химические науки. Медицина и здоровье:

1 место заняли  Архипова Анастасия,     Смолина Екатерина, учащиеся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2», 10 класс с работой  «Исследование показателей качества хлебопекарных дрожжей»;

1 место занял  Шманёв Евгений, учащийся МБОУ «Брянковская средняя школа №5», 8 класс, с работой  «Интродуцент в условиях Северо-Енисейского района».

Гуманитарные науки:

1 место заняла Савельева Дарья, учащаяся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2», 11 класс,  с работой  «Рекламные тексты как средство познания культуры в процессе изучения английского языка»;

1 место заняла Семенова Мария учащаяся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2», 10 класс,  с работой «Храбрость – хорошо дрессированный страх».

Социально-гуманитарные науки:

1 место заняли Бондарев Арсений,  Дьяков Антон, учащиеся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2», 5 класс, с работой «Они уходили не в бой, они уходили в бессмертие. (Поиск  погибших на фронте мужчин, жителей поселка Вельмо)»;

1 место заняла  Богданова Софья, учащаяся МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского», 7 класс, с   работой  «Сестры милосердия».

Физико-математические науки.  Информационные и инженерные технологии:

1 место заняли Астафьев Константин, Козлов Никита, учащиеся МБОУ «Брянковкская средняя школа №5, 7 класс,  с работой  «Занимательная информатика на уроках географии».

Достижения школьников Северо-Енисейского района в творческих мероприятиях художественной направленности

На Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов» г. Красноярск:

- Лауреатом 1 степени номинация «Эстрадный вокал» (соло) стали Данченко Мария и Мирзажанова Екатерина,  воспитанники  МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»;

- Лауреатом 2 степени в номинации «Художественное слово» стали Нагорный Иван и Тимошина Анастасия, воспитанники  МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр».

В творческом фестивале «Таланты без границ» и «Творческое шоу».  Гала-концерт победителей, г. Красноярск:

- Диплом и Кубок победителя и  I место  в номинации «Эстрадный вокал»  получили Квартет «Смайлики» (Данченко М., Степурина И., Родикова Е., Козлова А.);

- Диплом победителя и  I место в номинации «Эстрадный вокал» (соло) получила  Данченко Мария,  воспитанница   МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр».

- Диплом победителя   и II место в номинации «Народный вокал» (соло) Панкевич Кирилл, воспитанник  МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр».

В Международном фестивале - конкурсе в рамках проекта "Сибирь зажигает звезды" 2020, г. Красноярск:

- Дипломант 1 степени в номинации «Театральное искусство» стала  Пономаренко Александра;

- Дипломы Лауреата 3 степени  получили Кокшаров Алексей и Нагорный Иван;

- Дипломант 1 степени в номинации  «Художественное слово» стала Пономаренко Александра;

- Дипломы Лауреата 3 степени получили   Кокшаров Алексей,   Нагорный Иван.

Министерством образования Красноярского края ежегодно проводится конкурс «лучших педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми». В январе 2020 года  были названы победители данного краевого конкурса: в числе победителей Маюров Сергей Георгиевич - педагог дополнительного образования и Перелыгина Зинаида Юрьевна – учитель МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского».

Скриншот страницы официального сайта Министерства образования Красноярского края

В течение 2020 года в части формирования у подрастающего поколения потребности здорового образа жизни и физического развития в Северо-Енисейском районе продолжали работу школьные физкультурно-спортивные клубы, деятельность которых направлена на реализацию краевого календаря Школьной спортивной лиги и Президентских состязаний:

В 2020 году прошли финальные краевые соревнования по лыжным гонкам  краевого проекта «Школьная спортивная лига» среди районных команд в п. Подгорный. 2 командное место.

И зональный этап «Школьной спортивной лиги»  по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., г. Лесосибирск. 1 командное место.

Знаковым событием для системы образования стало подписание 31 июля 2020 года Президентом РФ Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».

Закон содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех образовательных программ.

В связи с этим МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» определена как школа опережающей разработки рабочей программы воспитания (далее РПВ).

На 20 декабря 2020 года РПВ этой школой разработана и представлена на краевую экспертизу.

Скриншот страницы официального сайта

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского»

В каждой общеобразовательной школе Северо-Енисейского района создана профессионально-общественная группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы, основанных на традициях школы и обоснованных нововведениях.

Одним из важных направлений в Рабочей программы воспитания  является патриотическое воспитание. Активное участие детей в организации работы школьных  музеев, патриотических клубов, детской общественной организации «Пионеры Северо-Енисейского района», Российского движения школьников, участие в районных и краевых конкурсах, акциях и мероприятиях  патриотической направленности, изучение краеведческих  материалов на уроках истории   обеспечивает формирование гражданской позиции и нравственных качеств личности.

В марте 2020 года опыт работы пионерской организации Вангашской средней школы был представлен в виде педагогической практики «Пионерская дружина им. матроса Евгения Бикова» для размещения в Региональном образовательном атласе (РАОП). Краевыми экспертами данной практике был присвоен продвинутый уровень.  В сентябре 2020 года данная практика по решению краевых экспертов была направлена на краевой этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений». По результатам краевого отбора данная практика признана лучшей и направлена от Красноярского края для участия  на федеральном уровне.

Распространение новой коронавирусной инфекции во втором полугодии 2020 года  внесло изменение в реализацию Плана мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В течение апреля-мая 2020 года было организовано участие школьников в дистанционных конкурсах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг:

- во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Спасибо за Победу» - 56 участников;

- в краевом дистанционном конкурсе «Нашей Победе – 75» - 39 участников;

- в интернет – акции «Лента памяти» - 246 участников;

- в акции «Дорога памяти», организованной Военным комиссариатом Северо-Енисейского района 80;

- в конкурсе мини сочинений, проводимом центральной районной библиотекой, приняло участие 49 школьников;

- в дистанционном конкурсе стихов о Великой Отечественной войне, организованном центральной клубной системой, приняло участие   более 50 детей;

- организована исследовательская работа по изучению судеб и сбору информации про воинов Северо-Енисейской района.

В июне 2020 года проведены мероприятия с использованием интернет -  ресурса, посвященные Дню памяти и скорби:

- виртуальные мастер-классы по изготовлению из различных материалов «Свечи памяти»;

- оформлены и размещены на сайтах образовательных организаций тематические стенды;

- «акция ко Дню памяти и скорби» - фотоколлаж дети с гвоздиками;

- на официальных сайтах образовательных организаций размещены аудиолекции «Воинам-героям и городам от благодарных потомков», « Мы помним вас, защитники Родины».

В Северо-Енисейском районе созданы и плодотворно работают восемь военно-патриотических клубов (ВПК), которые ведут среди учащихся школ работу по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию:

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского» – ВПК «Амаки»;

- МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» - ВПК «ЛиЗИ»;

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2» – ВПК «Росомаха»;

- МБОУ «Тейская средняя школа №3» - ВПК «Славяне» и ВПК «Добрыня»;

- МБОУ «Вангашская средняя школа №8» – ВПК «Стрелок»;

- МБОУ «Новокаламинская средняя школа №6 – ВПК «Брест»;

- МБОУ «Брянковская средняя школа №5» - ВПК «Поиск»).

Управленческая команда Северо-Енисейской средней школы № 2 деятельность ВПК «Росомаха» оформила как   педагогическую практику «Духовно-нравственное воспитание школьников через деятельность военно-патриотического клуба «Росомаха»», которая в региональном атласе образовательных практик определена как практика продвинутого уровня.

Скриншот страницы официального сайта МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2»

Продолжают свою работу детские объединения патриотической направленности «Юные инспектора дорожного движения».

Скриншот страницы официального сайта МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2»

Подведение итогов акции «Безопасная дорога»

с участием председателя Совета ветеранов  Северо-Енисейского района. Февраль 2020 года

3.Реализация регионального проекта

Красноярского края «Учитель будущего»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Учитель будущего».

- Цель: Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Губкина Ирина Валерьевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Горбенко Ольга Алексеевна –заведующий информационно-методическим отделом управления образования администрации Северо-Енисейского района.

Приоритетными направлениями  в реализации проекта  являются организация работа с молодыми педагогами и непрерывного повышения квалификации педагогов.

В части работы с молодыми педагогами основная задача муниципалитета заключается в создании системы методического сопровождения профессионализации молодых педагогов в условиях образовательного пространства. Ее решение достигается через планы  сопровождения молодых специалистов  на уровне образовательной организации и муниципальной методической службы, включающих в себя:

- участие молодых педагогов в работе муниципальных методических объединений для совместного решения сложных профессиональных задач, стоящих перед всеми педагогами (например, оценка метапредметных результатов, реализация нового предметного содержания);

- проведение оценки профессиональной деятельности молодых педагогов, выявление их дефицитов и организация работы по их ликвидации;

- инициацию и поддержку проектов молодых педагогов, как в области образования, так и в социальной сфере;

- создание условий для профессионального взаимодействия молодых педагогов разных школ для решения педагогических задач;

- профессиональные конкурсы.

Количество молодых педагогов в образовательных организациях Северо-Енисейского района – 14 человек.

На практико-ориентированных семинарах, организованных для молодых специалистов рассматривались вопросы:

- «Проектная деятельность»;

- «Жизненный цикл проекта»;

- «Урок в рамках системно-деятельностного подхода».

Молодыми специалистами были разработаны и реализованы проекты на уровне образовательной организации района:

| ФИО разработчиков | Учреждение | Название проекта | Цель проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дацук Е.С. | МБДОУ №8 – «Иволга» | «Театр на английском языке», | Преодоление языкового барьера, социализация детей через театральную деятельность |
| Замиусская А.В. Клименко М.С. | МБДОУ №5 | Создание миниогорода на территории детского сада | Организация исследовательской деятельности на территории детского сада. |
| Ислентьева В.В. | МБОУ «НСШ №6» | Школа медика - волонтера | Содействие развитию волонтерства, социализации и профориентации обучающихся |
| Тришкина В.В. Мухорина Е.М. Плеханова Е.М. Яппарова А.Ш. | МБОУ «ССШ№1» | «Учителями славится Россия» | Повышение имиджа педагогической профессии |

Лучшим на муниципальном уровне признан проект «Школа медика-волонтера», он определен для участия на краевом уровне.

Помимо этого, молодые педагоги ознакомлены с технологиями, формирующими читательскую грамотность: технология развития критического мышления через чтение и письмо, стратегии смыслового (продуктивного) чтения.

Участие молодых педагогов Северо-Енисейского района в мероприятиях регионального уровня:

3 учителя МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» приняли участие в наборочном этапе IX Молодежных профессиональных педагогических игр, направленных на формирование метапредметных компетентностей;

1 учитель информатики Адамкевичус К.Ю. МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6» успешно прошел школьный, муниципальный этап профессионального Всероссийского конкурса «Учитель года»  и стал полуфиналистом   краевого  этапа Конкурса.

Школа молодого педагога: презентация проектов «Современный урок».

Руководитель-Латышева С.Г., методист ИМО Управления образования

Адамкевичус К.Ю. - победитель                                  жюри муниципального этапа

муниципального этапа                                   профессионального конкурса «Учитель года»

«Учитель года»

Все проводимые учителем  конкурсные мероприятия (методическое объединение, мастер-класс, учебное занятие) соответствовали современным требованиям к профессиональной деятельности «учитель». В 2020 году впервые было проведено «Компетентностное испытание», проверяющее навыки читательской грамотности педагога.

Деятельностный подход на уроках, направленный на достижение

нового результата-функциональной грамотности

В Северо-Енисейском  районе непрерывное повышение профессионального мастерства обеспечивается на всех уровнях:

- на уровне образовательных организаций –  кураторская методика (НСШ № 6, ССШ № 2), методические декады, метапредметные недели, практико-ориентированные семинары, педсоветы, школьные методические объединения;

- на уровне муниципалитета  через межшкольные и межмуниципальные плановые мероприятия (августовская педагогическая конференция, организационно-деятельностные семинары, районные методические объединения учителей - предметников, постоянно действующие семинары,  базовые методические площадки, межмуниципальные семинары, педагогические чтения, методический десант, управленческие проектировочные площадки);

- на уровне края - курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные, разработческие семинары, стажировочные площадки на базе образовательных организаций Красноярского края,  представление опыта на краевых фестивалях и конференциях, прохождение краевой экспертизы моделей или программ, размещение практик в региональном образовательном атласе (РАОП).

Выписка из регионального атласа образовательных практик (РАОП)

С  целью диагностики своих профессиональных навыков в 2020 году 56 педагогов района приняли участие в онлайн-тестировании  педагогических компетенций «Я Учитель» (сервис «Яндекс.Учебник» и программа профессионального развития «Я Учитель»).

В 2020 году продолжили работу все инфраструктуры муниципальной методической службы Северо-Енисейского района:

- Школа молодого педагога, на которой были рассмотрены вопросы

- воспитательный процесс в ОО: суть и содержание процесса воспитания, формы и виды воспитательных мероприятий, методы воспитания, традиции школы и  района;

- особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,  разработка адаптированной образовательной программы;

- новый образовательный результат (работа с презентацией);

- функциональная грамотность. Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности;

- урок в рамках системно-деятельностного подхода;

- характерные особенности урока. Диагностическая карта урока;

- самоанализ и анализ уроков (конспекты);

- Постоянно действующий семинар (ПДС) заместителей директоров по учебной работе по теме «Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)». Обсуждение следующих вопросов:

- организационно-управленческие механизмы реализации ФГОС СОО;

- нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС СОО;

- индивидуальная образовательная программа старшеклассника,

- специфика ее реализации в условиях открытого образовательного

пространства;

- реализация учебного плана ФГОС СОО;

- специфика внеурочной деятельности при реализации ФГОС СОО;

- специфика индивидуального проекта старшеклассника;

- как управлять процессом образования старшеклассников в условиях

- формирование нового фонда оценочных средств. Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО).

ОДИ-семинар «Деятельность учителя, обеспечивающая новый образовательный результат»

с участием краевого эксперта Миновой М.В.. Февраль 2020 года

- Курсы повышения квалификации в краевом институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ККИПК ПК РО): 20 педагогов с применением дистанционных технологий проходят  обучение  в краевом Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по трекам:

- Естественно-научная грамотность;

- Математическая грамотность;

- Финансовая грамотность;

- Читательская грамотность;

- Цифровая грамотность;

- Современные технологии воспитания;

- Педагог-оценщик;

- Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся;

- Критическое мышление;

- Здоровьесберегающая грамотность.

4.Реализация регионального проекта

Красноярского края «Поддержка семей, имеющих детей»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Поддержка семей, имеющих детей».

- Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:  Губкина Ирина Валерьевна– руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Буренкова Светлана Евгеньевна – методист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на повышение компетентности родителей в вопросах образования и позиционирование их как первичных наставников в процессе формирования функциональной грамотности ребенка.

В течение 2020 года в Северо-Енисейском районе по итогам анализа были определены детские сады, в которых  предоставляются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей:

- Северо-Енисейский детский сад № 1;

- Северо-Енисейский детский сад № 5,

- Северо-Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» им. Валентины Брониславовны  Гайнутдиновой.

Развивающая предметно-пространственная среда в детских садах Северо-Енисейского района

Положение о консультационном пункте, деятельность которого должна быть направлена на достижение обозначенного результата, размещено на официальных сайтах детских садов Северо-Енисейского района.

В 2020 году информационно-разъяснительная работа велась с использованием ресурса «Северо-Енисейский вестник», информационных стендов образовательных организаций, распространение буклетов.

А также, на базе МБОДУ «Северо-Енисейский детский сад комбинированного вида № 4 «Жарки»» реализуется проект инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Для таких детей создана универсальная безбарьерная среда для успешного развития личности ребенка и осуществления полноценной социальной адаптации.

На базе Северо-Енисейского детского сада комбинированного вида № 4 «Жарки» организована работа лекотеки – организация индивидуальных занятий  для детей с логопедом, дефектологом, психологом. Посещать такие учреждения могут малыши от 3 до 7 лет, которые по состоянию здоровья или развития не могут посещать дошкольные образовательные учреждения и нуждаются в психолого-педагогической и социальной помощи.

Образовательными организациями Северо-Енисейского района были предоставлены услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей с общим количеством оказанных услуг – 157, в том числе по направлениям:

дошкольное образование - 80, в т.ч.

ранняя помощь – 70 человек;

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью – 52 человека;

прохождение государственной итоговой аттестации – 31 человек;

профилактика девиантного поведения -19 человек;

профессиональная ориентация, социализация – 17 человек.

Доля граждан, которые оценили качество предоставления таких услуг, составляет 100%.

5.Реализация регионального проекта

Красноярского края  «Цифровая образовательная среда»

на территории Северо-Енисейского района

за 2020 год

Региональный проект Красноярского края «Цифровая образовательная среда».

- Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024

- Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;

- Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Губкина Ирина Валерьевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;

- Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района: Бражнов Павел Николаевич –  методист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

В течение отчетного периода Управлением образования по реализации регионального проекта «Становление цифровой образовательной среды» велась работа:

- общеобразовательные школы Северо-Енисейского района  в образовательном процессе использовали ресурс онлайн-сервиса «Яндекс. Учебник», а также ресурсы существующих цифровых платформ «Знаника»,  «Яндекс-Просвещение»,  «Якласс»;

- педагоги всех общеобразовательных школ района апробировали  использование элементов открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа»;

- обеспечена реализация административного регламента «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала» через краевую информационную автоматизированную систему управления образованием (КИАСУО).

В сфере образования Северо-Енисейского района для расширения образовательного пространства как обучающихся, так и педагогов инициируется использования ресурса «Интернет-сети»:

- участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности (Новокаламинская средняя школа № 6; 7 учащихся);

- дистанционное обучение педагогов по финансовой грамотности (Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского – 1 чел., Брянковская средняя школа № 5– 1 чел.).

На уровне муниципалитета организована работа по становлению и развитию цифровой грамотности педагога. Учителя, прошедшие курсовую подготовку на краевом уровне проводили методические семинары, мастер-классы, открытые уроки для педагогов Северо-Енисейского района.

Участники муниципальной площадки

«Современные требования к образовательным результатам: цифровая грамотность»

В течение 9 месяцев 2020 года общеобразовательными учреждениями Северо-Енисейского района, в плане решения образовательных задач при дистанционной форме обучения, были применены следующие образовательные ресурсы:

- РЭШ «Российская Электронная школа»;

- «Яндекс.Учебник»;

- «ЯКласс»;

- «Учи.ру».

Для учащихся,  не имеющих дома персональные компьютеры и/или не имеющих возможности подключения к сети «Интернет», применен способ передачи заданий с использованием мессенджера «WhatsApp».

По инициативе ООО «Северо-Енисейск Телеком» и безвозмездном предоставлении каналов связи, использовано приложение TrueConf , позволяющее абонентам подключенным к сетям  ООО «Северо-Енисейск Телеком» и ИП Крамаренко организовывать видео конференции с учителями общеобразовательных учреждений района.

Проведение образовательного процесса при использовании программы для проведения онлайн конференций TrueConf:

общее количество участников образовательного процесса зарегистрированных в программе – 158, из них 17 преподавателей и 141 учащийся;

общее количество проведенных конференций – 248, из них:

уроки русского языка и литературы– 28;

иностранного языка (английский язык) – 18;

математики для учащихся 11-х и 9 – х классов – 107;

дополнительные консультации по литературе (подготовка выпускников к ЕГЭ) – 17;

проведено  методических консультаций - 40;

проведено  два педагогических совета.

Активных участников в онлайн конференций, учащихся,  - 	80 чел..

Среднее значение количества учеников одновременно принимающих участие конференции- 15 чел..

Наибольшая продолжительность конференции -  1:23:00.

Средняя продолжительность конференции - 30 минут.

Подготовлен методический материал для организации и проведения уроков в дистанционной форме для программы онлайн конференций TrueConf, оказывалась консультативная и методическая помощь для установки программы преподавателям и учащимся.

Проведение онлайн консультации для учащихся 11-х классов по учебному предмету «Русский язык», организованного информационно-методическим отделом Управления образования

администрации Северо-Енисейского района. Май 2020 года.

Кроме того,  9 месяцев 2020 года было организовано участие школьников в дистанционных конкурсах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг:

- Во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Спасибо за Победу» - 56 участников;

- в краевом дистанционном конкурсе «Нашей Победе – 75» - 39 участников;

- в интернет – акции «Лента памяти» - 246 участников;

- в акции «Дорога памяти», организованной Военным комиссариатом Северо-Енисейского района;

- в конкурсе мини сочинений, проводимом МБУ «Центральная районная библиотека», приняло участие 49 школьников;

- в дистанционном конкурсе стихов о Великой Отечественной войне, организованном МБУ «Центральная клубная система», приняло участие более 50 детей;

- организована исследовательская работа по изучению судеб и сбору информации про воинов Северо - Енисейской района.

В течение 9 месяцев 2020 года проведены мероприятия с использованием интернет -  ресурса, посвященные Дню памяти и скорби:

- виртуальные мастер-классы по изготовлению из различных материалов «Свечи памяти»;

- оформлены и размещены на сайтах образовательных организаций тематические стенды;

- «Акция ко Дню памяти и скорби» - фотоколлаж дети с гвоздиками;

- На официальных сайтах образовательных организаций района размещены аудиолекции «Воинам-героям и городам от благодарных потомков», « Мы помним вас, защитники Родины».

На 1 сентября 2020 года школы Северо-Енисейского района  оснащены:

- 322 персональными компьютерами  с лицензионным программным обеспечением;

- 75 медиа проекторами, позволяющим выводить изображения на экран.

Классы оборудованы интерактивными комплексами, что решает задачи не только демонстрации учебного материала, но и использования интерактивности при обучении.

Одним из примеров интерактивного комплекса «Лингафонный кабинет». «Лингафонный кабинет» позволяет на уроках изучения иностранного языка проводить индивидуальные беседы с учеником, объединять в группы на уроке. Возможность индивидуального изучения материала. Особенность «Лингафонного кабинета» применение оборудования на других предметах. В настоящее время «Лингафонными кабинетами» оснащены Северо-Енисейские школы № 1 и №2.

Школьные библиотеки оснащаются оборудованием позволяющим читателям использовать цифровые образовательные ресурсы, электронные книги, аудио и видео фонд на цифровых носителях. Основной задачей является: обеспечение всем участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио–и видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; поиску, отбору и критической оценке информации. Кроме учебных изданий пользователи библиотеки образовательного учреждения имеют право получить научно-популярную, познавательную, художественную литературу,  периодические издания, издания повышенного спроса. Имеется доступ к ресурсам библиотеки СФУ.

Зона индивидуальной работы с выходом в интернет в читальном зале библиотеки

Тейской средней школы

На уровне муниципалитета организована работа по становлению и развитию цифровой грамотности педагога. Учителя, прошедшие курсовую подготовку на краевом уровне проводят методические семинары, мастер-классы, открытые уроки для педагогов Северо-Енисейского района.

В 2020 году в сфере образования Северо-Енисейского района для расширения образовательного пространства как обучающихся, так и педагогов активно велась работа по использованию ресурса «Интернет-сети»:

- участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности;

- дистанционное обучение педагогов по финансовой грамотности;

- повышение квалификации в Красноярском институте повышения квалификации.

Из презентации к  докладу заведующего информационно-методическим отделом Управления образования администрации Северо--Енисейского района Горбенко О.А.. Март 2020 года

6. Реализация регионального проекта

Красноярского края «Социальная активность»

на территории Северо-Енисейского района

за  2020 год

Региональный проект Красноярского края «Социальная активность».

- Цель: Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

- Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.

- Куратор проекта на территории Северо-Енисейского района – Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.

- Руководитель проекта на территории Северо-Енисейского района: Соловьев Владимир Александрович – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики.

- Администратор проекта на территории Северо-Енисейского района: Бахтин Сергей Александрович, заведующий МБУ «МЦ «АУРУМ».

На проведение мероприятий проекта «Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями (Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни)» за 9 месяцев 2020 год финансирование составило – 175 160,00 рублей.

В течение 9 месяцев 2020 года МБУ «МЦ «АУРУМ» было проведено таких мероприятий – 18, количество вовлеченной молодежи – 423 человека.

На проведение мероприятий проекта «Создание условий для выявления, поддержки и развития талантливой и инициативной молодежи (Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи)»  за 9 месяцев 2020  года было направлено денежных средств – 699 490,00 рублей из бюджета Северо-Енисейского района.

За 9 месяцев 2020 года МБУ «МЦ «АУРУМ» было проведено таких мероприятий – 16, количество вовлеченной молодежи – 395 человек.

Показатели результативности за 9 месяцев 2020 года:

Согласно Распоряжению администрации Северо-Енисейского района от 03.12.2019 года № 3345-р «Об утверждении календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и мероприятий молодежной политики Северо-Енисейского района» проведено 18 мероприятий.

Проведены такие массовые мероприятия, как:

- Муниципальный форум Моя территория. Защита проектов для работы Трудовых отрядов старшеклассников

В течение 9 месяцев 2020 года закончился муниципальный этап защиты проектов для работы трудовых отрядов старшеклассников "Моя территория". Экспертной комиссии было представлено 7 проектов, которые прошли на краевой уровень.

- Чемпионат по офисным видам спорта;

Мероприятие «Чемпионат по офисным видам спорта» прошло в спортивном комплексе «Нерика». В мероприятии приняло участие 7 команд по 4 человека, а также были задействованы волонтеры в количестве 5 человек.

Чемпионат по офисным видам спорта

Волонтеры на мероприятии «Чемпионат по офисным видам спорта»

- Организация дистанционных тренировок по Современному мечевому бою

Молодежным центром «АУРУМ» организованы занятия по Современному мечевому бою в дистанционном режиме в группе мессенджера WhatsApp.

акции участники записывали видео своих тренировок, выполняя различные задания. По окончанию учебного года всем участникам были вручены сувениры от Молодежного центра «АУРУМ».

Участниками клуба Современного мечевого боя являются представители Военно-патриотических клубов "РОСОМАХА" и "АМАКИ".

- Проектная школа «Территория 2020»

В 2020 году проектная школа «Территория 2020» проходила в рамках, конкурса «Территория Красноярский край», где было заявлено 14 проектов Северо-Енисейского района. Вся работа проходила в дистанционном режиме.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса на территории РФ, защита проектов прошла дистанционно.

К реализации допущены 10 проектов: «Мы за безопасность на дороге», «Клуб сюжетно ролевых игр», «Турнир среди рабочей молодежи по лучному бою», «Моя любимая пижама», «Фестиваль день Сибири», «Фитнес для мам», «Развитие дворового спорта», «Мастерская по изготовлению военно-спортивного инвентаря», «Сохраним историю», «Клуб танко-модельного спорта «Прорыв». Все проекты будут реализованы до конца 2020 года. Всего в проектных группах приняло участие 50 представителей молодежи.

- Слет участников муниципальных отделений движений РДШ (Российское движение школьников) и Юнармия Северо-Енисейского района

В течении 9 месяцев 2020 года  в молодёжном центре «АУРУМ» прошел Слет (активистов) школьных отделений Общероссийской общественно – государственной детско–юношеской организации «Российское движение школьников» и всероссийского детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «Юнармия» по направлению «Информационно–медийное». Встречу проводил руководитель информационно–медийного направления РДШ по Красноярскому краю – Рив Александр. Тема встречи «Ведение сообществ РДШ в социальной сети «ВКонтакте». Для участников Слета были подробно разобраны вопросы: какие виды сообществ существуют, с чего начать оформление страницы, каковы правила ведения страницы и подробная структура публикации и пр.

По условиям Положения от каждой школы района в слете приняло участие по 5 активистов. Всего 30 человек. Кроме того, в помощь организаторам были привлечены 8 волонтеров, членов Российского движения школьников.

Участники слета муниципальных отделений РДШ и Юнармия

- Работа штаба волонтеров, в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе на базе Молодежного центра в рамках федеральной акции «МЫ Вместе» был создан Волонтерский штаб помощи людям, находящимся в вынужденной самоизоляции.

Всего волонтерами штаба стали 13 жителей Северо-Енисейского района, проживающие в гп. Северо-Енисейском – 7 чел, п. Брянка – 2 чел, п. Вангаш – 2 чел, п. Новая Калами – 2 чел.

Все волонтеры прошли обучение на сайте https://dobro.ru/ по всем направлениям работы.

Сертификат о прохождении обучающего курса для волонтеров

Каждый волонтер, прошедший обучение, получил свой уникальный ID. С помощью которого можно было идентифицировать человека на сайте https://dobro.ru/ с целью проверки его подлинности.

Бейдж волонтера

Все волонтеры были снабжены медицинскими масками, перчатками, антисептиками в необходимом количестве. Был запущен и работал телефон горячей линии, доступный для звонков в круглосуточном режиме. Всего волонтерами было отработано 114 заявок. Среди которых доставка продуктов и медикаментов, оплата коммунальных услуг, продление рецептов на медикаменты.

Волонтеры выполняют заявку одиноко проживающей пенсионерке, находящейся на самоизоляции

В 2020 году Агентством молодежной политики и реализации программ социального развития Администрации Красноярского края проходил конкурсный отбор на возможность создания муниципальных ресурсных центров добровольчества.

В итогам отбора Северо-Енисейский район был включен в программу Красноярскому края по созданию сети муниципальных центров добровольчества (РЦД).

Основная работа по созданию РЦД и обучению сотрудников будет происходить в IV квартале 2020 года.

Основная цель РЦД Северо-Енисейсокого района - повышение эффективности работы волонтерского движения, увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания инфраструктуры поддержки добровольчества в Северо-Енисейском районе:

- Работа клуба сюжетно-ролевых игр (Дистанционно)

В дистанционном режиме по средствам приложений Zoom и WhatSApp с участниками проекта осуществлена разработка двух сценариев для проведения полноценных сюжетно-ролевых игр, которые будут проведены после снятия ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Всего в работе клуба принимали участие 21 представитель молодежи.

- Проведение онлайн флешмоба #БытьМамойЭто

В течении 9 месяцев 2020 года Флешмоб проходил на двух онлайн площадках - ВКонтакте и Инстаграм, где участники делились своим историями "что такое быть мамой". От Северо-Енисейского района приняли участие 22 человека. Все участники были награждены памятными призами от спецпроекта молодые семьи.

- Проведение флешмоба #ПапаМожет

Флешмоб проходил на двух онлайн площадках - ВКонтакте и Инстаграм, где участники делились своим историями "что такое быть папой". От Северо-Енисейского района приняли участие 21 человек. Все участники были награждены памятными призами от спецпроекта молодые семьи.

- Диско Каток

Диско-каток проходил в начале 2020 года в крытой хоккейной коробке в г.п. Северо-Енисейский. Всего в мероприятии принял участие 61 представитель молодежи.

- Турнир по рукопашному бою, посвященный выводу советских войск из Афганистана

В МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» Молодежным центром «Аурум» был организован турнир по рукопашному бою. По правилам штурмового боя. Поединок длился 10 секунд. Всего приняло участие 14 человек в возрасте 14-30 лет.

- Турнир по хоккею в валенках среди молодежи

За 9 месяцев 2020 года Молодежным центром «АУРУМ» на хоккейной коробке по ул. Донского в гп Северо-Енисейский проведен турнир среди дворовых команд по хоккею на валенках. Приняли участие 7 команд.

Для организации досуговой деятельности молодежи Северо-Енисейского района в Молодежном центре  9 месяцев 2020 года действовали следующие объединения:

- Современный мечевой бой;

- Армейский рукопашный бой;

- Школа волонтера;

- Клуб самопознания;

- Клуб настольных игр «Бастион»;

- Клуб дополнительного изучения Обществознания и истории.

Современный мечевой бой

В связи с ограничительными мероприятиями в связи с пандемией все объединения перешли в дистанционный формат. Так тренировки по современному мечевому бою проходили в «домашних условиях». Занимающиеся получали задание через группу в whatsApp и отправляли видео записи своих тренировок. Так же по направлению проходили челленджи.

Награждение участников клуба Современного мечевого боя

Исполнители:

Овчар Ольга Николаевна - Заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

Каминская Полина Алексеевна – главный специалист Управления образования администрации Северо-Енисейского района.